## Hoja1
Actividades | Indicador | Responsables | 2010 |  | 2011 |  |  |  | 2012 |  |  |  | 2013 |  |  |  | 2014 |  |  |  | 2015
|  |  | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV
OBJETIVO 1: Definir las capacidades en ETS requeridas en la SRA
Realizar un taller a nivel de cada pais para validar las capacidades en ETS requeridas según grupos objetivos | Capacidades en ETS validadas en cada pais | Puntos focales en ETS en cada paises | bar: I
Realizar un taller a nivel SRA para validar las capacidades en ETS requeridas según grupos objetivos | Capacidades en ETS validadas a nivel de la SRA | Puntos focales de la comisión de ETS de SRA | bar: I
OBJETIVO 2: Desarrollar las capacidades dirigidas a tres grupos objetivos diferenciados según la necesidad de capacidades
EJE NIVEL BÁSICO
Realizar un curso básico virtual en ETS en cada país para personal de establecimientos de salud y decisores | Número de personas capacitadas | Puntos focales en ETS en cada paises | bar: IV; IV
EJE NIVEL INTERMEDIO
Realizar un curso virtual en ETS en IECS-Argentina | Número de personas capacitadas | Comisión técnica subregional de ETS | bar: II to IV
Realizar curso semi-presencial en ETS por universidades u otras instancias | Número de personas capacitadas | Comisión técnica subregional de ETS | bar: II to III
Realizar pasantías en agencias de ETS a nivel nacional o internacional | Número de personas capacitadas | Comisión técnica subregional de ETS | bar: IV; IV; IV; IV; IV
Realizar curso presencial de un semana de investigación y búsqueda sistemática | Número de personas capacitadas | Comisión técnica subregional de ETS | bar: IV; IV; IV; IV
Realizar curso presencial de una semana de diseño de investigación y lectura critica | Número de personas capacitadas | Comisión técnica subregional de ETS | bar: IV; IV; IV; IV
EJE NIVEL ESPECIALIZADO
Realizar un diplomado en ETS por universidad | Número de personas capacitadas | Comisión técnica subregional de ETS | bar: II to III
Realizar curso presencial de un semana de investigación y búsqueda de información de MBE | Número de personas capacitadas | Comisión técnica subregional de ETS | bar: IV; IV; IV; IV
Realizar curso presencial de una semana de diseño de investigación y lectura critica | Número de personas capacitadas | Comisión técnica subregional de ETS | bar: IV; IV; IV; IV
Realizar pasantías específicas por tipo de TS a evaluar en agencias de ETS a nivel nacional o internacional | Número de personas capacitadas | Comisión técnica subregional de ETS | bar: III; III; III; III
OBJETIVO 3: Gestionar la cooperación técnica financiera para el desarrollo del plan
Identificar instancias formadoras de capacidades en el ámbito nacional y global | Instancias formadoras a nivel nacional y global identificadas | Comisión técnica subregional de ETS | bar: III to I; IV; IV; IV; IV
Identificar financiadores | Fuentes financiadoras identificadas | Comisión técnica subregional de ETS | bar: III to I; IV; IV; IV; IV
Contacto con instancias formadoras de capacidades en el ámbito global | Número de instancias contactadas | Comisión técnica subregional de ETS | bar: III to I; IV; IV; IV; IV
Contacto con fuentes financiadoras | Número de fuentes financiadoras contactadas | Comisión técnica subregional de ETS | bar: III to I; IV; IV; IV; IV
Establecimiento de convenios acuerdos con instancias formadoras de capacidades en el ámbito global | Número de convenios suscritos | Comisión técnica subregional de ETS | bar: III to I; IV; IV; IV; IV
Establecimiento de convenios acuerdos con fuentes financiadoras | Número de convenios suscritos | Comisión técnica subregional de ETS | bar: III to I; IV; IV; IV; IV
OBJETIVO 4: Realizar la evaluación de las capacidades adquiridas en los tres grupos objetivos.
Diseñar un check-list de verificación de capacidades adquiridas por grupo objetivo | 3 check-list elaboradas | Comisión técnica subregional de ETS | bar: IV; IV; IV; IV
Aplicación de cada check-list de verificación | Número de check-list aplicados | Puntos focales en ETS en cada paises | bar: IV; IV; IV; IV
Elaborar el informe de evaluación de capacidades adquiridas | Informe elaborado | Comisión técnica subregional de ETS | bar: IV; IV; IV; IV