## Hoja1
23000
R17 | Resultado: | Comisión Técnica de Evaluación de Tecnología Sanitaria fortalecida y con plan de trabajo implementado
|  | indicador |  | línea base |  | meta 2.011 |  |  |  | meta 2.012
|  | # de acuerdos alcanzados entre los países de la subregión y agencias para cooperación en tecnología sanitaria |  | 0 |  | 2 |  |  |  | 6
Código | Actividades/ Estrategias | Subactividades | Indicador | Meta | Medio de Verificación | Cronograma | [11 empty] | Financiamiento
|  |  |  | #REF! |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ORAS | otros | detalle fuente externa
6.7 | Armonización de la regulación en el tema de Evaluación de Tecnologías Sanitarias | Aprobación y socialización de la Directriz para metodología de ETS. | documento, actas de consenso | 1 | Documento aprobado | [13 empty] | 500 | OPS | bar: Cronograma 1 to Cronograma 4
|  | Elaboración del Proyecto de aplicación de la Directriz para metodología de ETS en los países de la SRA. | documento | 1 | documento aprobado | [12 empty] | 1000 | bar: Cronograma 11
6.8 | Desarrollo de competencias en ETS | Formulacion de un Plan de Desarrollo de Competencias en ETS de la SRA | Plan | 1 | documento aprobado | [12 empty] | 2000 | bar: Cronograma 1 to Cronograma 3; Cronograma 6 to Cronograma 7
| Fortalecimiento de las Unidades de ETS para consolidación de la red andina de ETS | Realizacion de Gestiones para obtencion de financiamiento para acceso a la suscripcion de una base de datos de informacion | numero de suscritos | 6 | agenda | [13 empty] | 2000 | OPS | bar: Cronograma 2 to Cronograma 4
|  | Aprobación del Proyecto de Unidades de ETS por la CTS de ETS 2009 | Proyecto aprobado | 1 | Acta de reunión virtual | bar: Cronograma 1
|  | Identificacion de pares y construccion del mapa de puntos focales | numero de paises identificados | 6 | N° países con puntos focales | bar: Cronograma 4 to Cronograma 5
6.9 | Fortalecimiento de la Comisión | Reunión presencial de la Comisión SR de ETS | N°de países que participen en la reunión | 6 | Acta de la reunión | [12 empty] | 10000 | bar: Cronograma 5
|  | Acuerdos de cooperación técnica y financiero con Agencias de Tecnología Sanitaria. | N°de acuerdos | 2 | Acuerdos de cooperación | bar: Cronograma 1 to Cronograma 3; Cronograma 7 to Cronograma 9
|  | Aplicar el Proyecto de Unidades de ETS a 2 agencias financieras. | Proyecto aplicado | 1 | cartas de cargo de aplicación | bar: Cronograma 2 to Cronograma 4
|  | Propuesta preliminar de Estrategia de informacion, comunicación y socializacion sobre ETS | Documento | 1
|  | Gestiones para la conformación e implementación de las Unidades de ETES (con decisión política) | Número de Proyectos de R. y/ o A. Ministeriales presentados | 6 | Unidades | bar: Cronograma 9 to Cronograma 11
|  | Apoyo a curso de ETS (duración 6 meses) | Número de participantes | 6 | Certificado del curso | bar: Cronograma 2 to Cronograma 7
6.1O | Operacionalizacion de la Política Subregional de ETS | Elaboracion de la propuesta de los lineamientos del Plan de Acción para la PA ETS y su desarrollo en reunión presencial | Documento del Plan de Accción | 1 | Documento de Lineamientos y desarrollo | bar: Cronograma 4 to Cronograma 7
|  | Elaborar Instrumentos de Monitoreo y evaluacion del Plan de Accion de la Poltica Andina de ETS en reunión presencial | Instrumento | 1 | Instrumentos desarrollado | bar: Cronograma 4 to Cronograma 7
1.- FORTALECIMIENTO DEL ROL RECTOR DE LA AUTORIDAD SANITARIA DE LOS PAÍSES ANDINOS MEDIANTE LA ETES
| Actividades/ Estrategias | Actividades | Indicadores |  | Medios Verificación
| Promover la evaluación de tecnologías sanitarias (ETS) en los países de la Subregión Andina. | Elaboración de una estrategia de Información Educación y Comunicación sobre ETS utilizando como base: | Propuesta de documento | 1 | Documento | [12 empty] | 36000 | bar: Cronograma 2 to Cronograma 4
|  | oEstructurar un Boletín Andino de ETS. | Número de Boletines | 1 | Boletín | bar: Cronograma 7 to Cronograma 8
|  | oCampañas de promoción de las ETS. Reunion virtual de los comunicadores de los ministerio de SRA para armar la campaña | No. de instrumentos en WEB | 1 | Informe | bar: Cronograma 7 to Cronograma 10
| Definir, validar y aplicar métodos e instrumentos de evaluación de tecnologías sanitarias considerando elementos de seguridad, eficacia, efectividad, costo-beneficio, implicaciones éticas e impacto social. | Diseño, elaboración, aprobación y difusión de: DIRECTRICES PARA ETS | Número de documentos aprobados y difundidos. | 3 | Documentos | bar: Cronograma 3; Cronograma 6; Cronograma 10
|  | Elaborar un banco sobre regulación, normas y directrices sobre ETS generadas en la región y otros países, así como agencias de ETS | Numero de documentos incluidos en el Banco | 1 | Reporte del Banco Documento | bar: Cronograma 8 to Cronograma 9
|  | Gestionar una Evaluacion multicéntricas multipaís de TS priorizada en la subregión | Numero de ETS realizadas Numero de ETS difundidas | 1 | Informes de evaluación de tecnologías sanitarias | bar: Cronograma 11
|  | Tabla con registro de informes de ETS realizadas o en proceso en los países de la SRA. | Numero de registros | 1 | Registros Documento | bar: Cronograma 12
| Promover la incorporación de los países de la Subregión Andina a Redes y Sociedades Internacionales de evaluación de tecnologías sanitarias | Suscribir a la CTSA-ETS a Redes Internacionales y otras instancias de evaluación de tecnologías sanitarias. | Número de vínculos contactos o suscripciones realizadas | 1 | Suscripciones, | bar: Cronograma 5
|  | Fomentar la participación de los países de la SRA en espacios presenciales y virtuales de intercambio sobre ETS. | Número de países en eventos internacionales. | 1 | Lista de participantes | bar: Cronograma 12
2. IMPLEMENTACION DE LA EVALUACION DE TECNOLOGIAS SANITARIAS EN LA SUBREGIÓN ANDINA
| Estrategias | Actividades | Indicadores |  | Medios Verificación
| Conformar la Unidad de Evaluación de Tecnologías Sanitarias (UETS) en cada país de la Subregión Andina, articuladas en una Red Subregional Andina de Evaluación de Tecnologías Sanitarias | Gestionar la emisión del acto resolutivo de conformación de la Red Andina de ETS mediante Resolución REMSAA | No de países con acuerdo resolutivo | 1 | Resoluciones | bar: Cronograma 9
| Promover la transferencia tecnológica en evaluación de tecnologías sanitarias | Contacto con una UETS para transferencia tecnológica según prioridades identificadas en la subregión. | Número de instituciones contactadas | 1 | Cartas oficiales | bar: Cronograma 10
| Sistematizar la incorporación de criterios explícitos a la priorización de tecnologías para su evaluación | Elaborar documento técnico que defina criterios de priorización para ETS. | Documento técnico aprobado | 1 | Documento | bar: Cronograma 2 to Cronograma 5
| Generar espacios de colaboración de agencias internacionales de evaluación de tecnologías sanitarias para el desarrollo de ETS en los países de la Subregión Andina | Organizar un foro o reunión regional de intercambio entre agencias de ETS seleccionadas. | Evento realizado | 1 | Lista de participantes Conclusiones | bar: Cronograma 7
3. EJES TRANSVERSALES DE LA POLÍTICA DE EVALUACIÓN DE TECNOLOGÍAS SANITARIAS
| Estrategias | Actividades | Indicadores |  | Medios Verificación
| Desarrollar mecanismos de gestión financiera para el desarrollo de ETS. | Gestionar una propuesta de convenios de cooperación financiera con instituciones financiadoras internacionales, organismos no gubernamentales incluidas Fundaciones Privadas, Fuentes gubernamentales, organizaciones de integración económica regional, Comunidad Europea y otras. | Número de convenios | 1 | Reuniones de trabajo Lista de participantes Documentos Convenios Acuerdos | bar: Cronograma 3
| Establecer convenios de asistencia técnica y financiera con organismos de cooperación nacional e internacional | Gestionar un TCC con OPS/OMS (cooperación técnica) para el desarrollo de las unidades y de la Red de la SRA | Número de solicitudes gestionadas | 1 | Cartas Solicitudes Informes Acuerdos | bar: Cronograma 2
| Desarrollar competencias y capacidades en evaluación de tecnologías sanitarias en coordinación con instancias formadoras de talento humano. | Ejecuacion del Plan de competencias y capacidades en ETS según cronograma (gestion 2011). | Plan elaborado |  | Documento | bar: Cronograma 1; Cronograma 3; Cronograma 5; Cronograma 7; Cronograma 9; Cronograma 11
|  | Realización de una pasantía de cada pais en instancias de Evaluación de Tecnologías Sanitarias de otros países con experiencia y trayectoria en el tema. | Número de pasantías | 6 | Lista de seleccionados | bar: Cronograma 3; Cronograma 6; Cronograma 9
| Desarrollar un sistema de monitoreo y evaluación de la PAETS | Aplicación del instrumento de monitoreo y evaluación de la PAETS | Documento elaborado y aplicado semestral y anualmente | 1 | Reporte | bar: Cronograma 12
[6 empty] | Cronograma 7: total R17 | 13000 | 2500

## Hoja2
R17 | Resultado: | Comisión Técnica de Evaluación de Tecnología Sanitaria fortalecida y con plan de trabajo implementado
|  | indicador |  | línea base |  | meta 2.011 |  |  |  | meta 2.012
|  | # de acuerdos alcanzados entre los países de la subregión y agencias para cooperación en tecnología sanitaria |  | 0 |  | 2 |  |  |  | 6
Código | Actividades/ Estrategias | Subactividades | Indicador | Meta | Medio de Verificación | Cronograma | [11 empty] | Financiamiento
|  |  |  | #REF! |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ORAS | otros | detalle fuente externa
6.7 | Armonización de la regulación en el tema de Evaluación de Tecnologías Sanitarias | Aprobación y socialización de la Directriz para metodología de ETS. | documento, actas de consenso | 1 | Documento aprobado | [13 empty] | 500 | OPS | bar: Cronograma 1 to Cronograma 4
|  | Elaboración del Proyecto de aplicación de la Directriz para metodología de ETS en los países de la SRA. | documento | 1 | documento aprobado | [12 empty] | 1000 | bar: Cronograma 11
6.8 | Desarrollo de competencias en ETS | Formulacion de un Plan de Desarrollo de Competencias en ETS de la SRA | Plan | 1 | documento aprobado | [12 empty] | 2000 | bar: Cronograma 1 to Cronograma 3; Cronograma 6 to Cronograma 7
| Fortalecimiento de las Unidades de ETS para consolidación de la red andina de ETS | Realizacion de Gestiones para obtencion de financiamiento para acceso a la suscripcion de una base de datos de informacion | numero de suscritos | 6 | agenda | [13 empty] | 2000 | OPS | bar: Cronograma 2 to Cronograma 4
|  | Aprobación del Proyecto de Unidades de ETS por la CTS de ETS 2009 | Proyecto aprobado | 1 | Acta de reunión virtual | bar: Cronograma 1
|  | Identificacion de pares y construccion del mapa de puntos focales | numero de paises identificados | 6 | N° países con puntos focales | bar: Cronograma 4 to Cronograma 5
6.9 | Fortalecimiento de la Comisión | Reunión presencial de la Comisión SR de ETS | N°de países que participen en la reunión | 6 | Acta de la reunión | [12 empty] | 10000 | bar: Cronograma 5
|  | Acuerdos de cooperación técnica y financiero con Agencias de Tecnología Sanitaria. | N°de acuerdos | 2 | Acuerdos de cooperación | bar: Cronograma 1 to Cronograma 3; Cronograma 7 to Cronograma 9
|  | Aplicar el Proyecto de Unidades de ETS a 2 agencias financieras. | Proyecto aplicado | 1 | cartas de cargo de aplicación | bar: Cronograma 2 to Cronograma 4
|  | Propuesta preliminar de Estrategia de informacion, comunicación y socializacion sobre ETS | Documento | 1
|  | Gestiones para la conformación e implementación de las Unidades de ETES (con decisión política) | Número de Proyectos de R. y/ o A. Ministeriales presentados | 6 | Unidades | bar: Cronograma 9 to Cronograma 11
|  | Apoyo a curso de ETS (duración 6 meses) | Número de participantes | 6 | Certificado del curso | bar: Cronograma 2 to Cronograma 7
6.1O | Operacionalizacion de la Política Subregional de ETS | Elaboracion de la propuesta de los lineamientos del Plan de Acción para la PA ETS y su desarrollo en reunión presencial | Documento del Plan de Accción | 1 | Documento de Lineamientos y desarrollo | bar: Cronograma 4 to Cronograma 7
|  | Elaborar Instrumentos de Monitoreo y evaluacion del Plan de Accion de la Poltica Andina de ETS en reunión presencial | Instrumento | 1 | Instrumentos desarrollado | bar: Cronograma 4 to Cronograma 7
1.- FORTALECIMIENTO DEL ROL RECTOR DE LA AUTORIDAD SANITARIA DE LOS PAÍSES ANDINOS MEDIANTE LA ETES
| Actividades/ Estrategias | Actividades | Indicadores |  | Medios Verificación
| Promover la evaluación de tecnologías sanitarias (ETS) en los países de la Subregión Andina. | Elaboración de una estrategia de Información Educación y Comunicación sobre ETS utilizando como base: | Propuesta de documento | 1 | Documento | [12 empty] | 36000 | bar: Cronograma 2 to Cronograma 4
|  | oEstructurar un Boletín Andino de ETS. | Número de Boletines | 1 | Boletín | bar: Cronograma 7 to Cronograma 8
|  | oCampañas de promoción de las ETS. Reunion virtual de los comunicadores de los ministerio de SRA para armar la campaña | No. de instrumentos en WEB | 1 | Informe | bar: Cronograma 7 to Cronograma 10
| Definir, validar y aplicar métodos e instrumentos de evaluación de tecnologías sanitarias considerando elementos de seguridad, eficacia, efectividad, costo-beneficio, implicaciones éticas e impacto social. | Diseño, elaboración, aprobación y difusión de: DIRECTRICES PARA ETS | Número de documentos aprobados y difundidos. | 3 | Documentos | bar: Cronograma 3; Cronograma 6; Cronograma 10
|  | Elaborar un banco sobre regulación, normas y directrices sobre ETS generadas en la región y otros países, así como agencias de ETS | Numero de documentos incluidos en el Banco | 1 | Reporte del Banco Documento | bar: Cronograma 8 to Cronograma 9
|  | Gestionar una Evaluacion multicéntricas multipaís de TS priorizada en la subregión | Numero de ETS realizadas Numero de ETS difundidas | 1 | Informes de evaluación de tecnologías sanitarias | bar: Cronograma 11
|  | Tabla con registro de informes de ETS realizadas o en proceso en los países de la SRA. | Numero de registros | 1 | Registros Documento | bar: Cronograma 12
| Promover la incorporación de los países de la Subregión Andina a Redes y Sociedades Internacionales de evaluación de tecnologías sanitarias | Suscribir a la CTSA-ETS a Redes Internacionales y otras instancias de evaluación de tecnologías sanitarias. | Número de vínculos contactos o suscripciones realizadas | 1 | Suscripciones, | bar: Cronograma 5
|  | Fomentar la participación de los países de la SRA en espacios presenciales y virtuales de intercambio sobre ETS. | Número de países en eventos internacionales. | 1 | Lista de participantes | bar: Cronograma 12
2. IMPLEMENTACION DE LA EVALUACION DE TECNOLOGIAS SANITARIAS EN LA SUBREGIÓN ANDINA
| Estrategias | Actividades | Indicadores |  | Medios Verificación
| Conformar la Unidad de Evaluación de Tecnologías Sanitarias (UETS) en cada país de la Subregión Andina, articuladas en una Red Subregional Andina de Evaluación de Tecnologías Sanitarias | Gestionar la emisión del acto resolutivo de conformación de la Red Andina de ETS mediante Resolución REMSAA | No de países con acuerdo resolutivo | 1 | Resoluciones | bar: Cronograma 9
| Promover la transferencia tecnológica en ETS | Contacto con una UETS para transferencia tecnológica según prioridades identificadas en la subregión. | Número de instituciones contactadas | 1 | Cartas oficiales | bar: Cronograma 10
| Sistematizar la incorporación de criterios explícitos a la priorización de tecnologías para su evaluación | Elaborar documento técnico que defina criterios de priorización para ETS. | Documento técnico aprobado | 1 | Documento | bar: Cronograma 2 to Cronograma 5
| Generar espacios de colaboración de agencias internacionales de ETS para el desarrollo de ETS en los países de la Subregión Andina | Organizar un foro o reunión regional de intercambio entre agencias de ETS seleccionadas. | Evento realizado | 1 | Lista de participantes Conclusiones | bar: Cronograma 7
3. EJES TRANSVERSALES DE LA POLÍTICA DE EVALUACIÓN DE TECNOLOGÍAS SANITARIAS
| Estrategias | Actividades | Indicadores |  | Medios Verificación
| Desarrollar mecanismos de gestión financiera para el desarrollo de ETS. | Gestionar una propuesta de convenios de cooperación financiera con instituciones financiadoras internacionales, organismos no gubernamentales incluidas Fundaciones Privadas, Fuentes gubernamentales, organizaciones de integración económica regional, Comunidad Europea y otras. | Número de convenios | 1 | Reuniones de trabajo Lista de participantes Documentos Convenios Acuerdos | bar: Cronograma 3
| Establecer convenios de asistencia técnica y financiera con organismos de cooperación nacional e internacional | Gestionar un TCC con OPS/OMS (cooperación técnica) para el desarrollo de las unidades y de la Red de la SRA | Número de solicitudes gestionadas | 1 | Cartas Solicitudes Informes Acuerdos | bar: Cronograma 2
| Desarrollar competencias y capacidades en evaluación de tecnologías sanitarias en coordinación con instancias formadoras de talento humano. | Ejecuacion del Plan de competencias y capacidades en ETS según cronograma (gestion 2011). | Plan elaborado |  | Documento | bar: Cronograma 1; Cronograma 3; Cronograma 5; Cronograma 7; Cronograma 9; Cronograma 11
|  | Realización de una pasantía de cada pais en instancias de Evaluación de Tecnologías Sanitarias de otros países con experiencia y trayectoria en el tema. | Número de pasantías | 6 | Lista de seleccionados | bar: Cronograma 3; Cronograma 6; Cronograma 9
| Desarrollar un sistema de monitoreo y evaluación de la PAETS | Aplicación del instrumento de monitoreo y evaluación de la PAETS | Documento elaborado y aplicado semestral y anualmente | 1 | Reporte | bar: Cronograma 12
[6 empty] | Cronograma 7: total R17 | 13000 | 2500

## Hoja1 (2)
23000
R17 | Resultado: | Comisión Técnica de Evaluación de Tecnología Sanitaria fortalecida y con plan de trabajo implementado
|  | indicador |  | línea base |  | meta 2.010 |  |  |  | meta 2.012
|  | # de acuerdos alcanzados entre los países de la subregión y agencias para cooperación en tecnología sanitaria |  | 0 |  | 2 |  |  |  | 6
Código | Actividades/ Estrategias | Subactividades | Indicador | Meta | Medio de Verificación | Cronograma | [11 empty] | Financiamiento
|  |  |  | #REF! |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ORAS | otros | detalle fuente externa
6.7 | Armonización de la regulación en el tema de Evaluación de Tecnologías Sanitarias | Aprobación y socialización de la Directriz para metodología de ETS. | documento, actas de consenso | 1 | Documento aprobado | [13 empty] | 500 | OPS | bar: Cronograma 1 to Cronograma 4
|  | Elaboración del Proyecto de aplicación de la Directriz para metodología de ETS en los países de la SRA. | documento | 1 | documento aprobado | [12 empty] | 1000 | bar: Cronograma 11
6.8 | Desarrollo de competencias en ETS | Formulacion de un Plan de Desarrollo de Competencias en ETS de la SRA | Plan | 1 | documento aprobado | [12 empty] | 2000 | bar: Cronograma 1 to Cronograma 3; Cronograma 6 to Cronograma 7
| Fortalecimiento de las Unidades de ETS para consolidación de la red andina de ETS | Realizacion de Gestiones para obtencion de financiamiento para acceso a la suscripcion de una base de datos de informacion | numero de suscritos | 6 | agenda | [13 empty] | 2000 | OPS | bar: Cronograma 2 to Cronograma 4
|  | Aprobación del Proyecto de Unidades de ETS por la CTS de ETS 2009 | Proyecto aprobado | 1 | Acta de reunión virtual | bar: Cronograma 1
|  | Identificacion de pares y construccion del mapa de puntos focales | numero de paises identificados | 6 | N° países con puntos focales | bar: Cronograma 4 to Cronograma 5
6.9 | Fortalecimiento de la Comisión | Reunión presencial de la Comisión SR de ETS | N°de países que participen en la reunión | 6 | Acta de la reunión | [12 empty] | 10000 | bar: Cronograma 5
|  | Acuerdos de cooperación técnica y financiero con Agencias de Tecnología Sanitaria. | N°de acuerdos | 2 | Acuerdos de cooperación | bar: Cronograma 1 to Cronograma 3; Cronograma 7 to Cronograma 9
|  | Aplicar el Proyecto de Unidades de ETS a 2 agencias financieras. | Proyecto aplicado | 1 | cartas de cargo de aplicación | bar: Cronograma 2 to Cronograma 4
|  | Propuesta preliminar de Estrategia de informacion, comunicación y socializacion sobre ETS | Documento | 1
|  | Gestiones para la conformación e implementación de las Unidades de ETES (con decisión política) | Número de Proyectos de R. y/ o A. Ministeriales presentados | 6 | Unidades | bar: Cronograma 9 to Cronograma 11
|  | Apoyo a curso de ETS (duración 6 meses) | Número de participantes | 6 | Certificado del curso | bar: Cronograma 2 to Cronograma 7
6.1O | Operacionalizacion de la Política Subregional de ETS | Elaboracion de la propuesta de los lineamientos del Plan de Acción para la PA ETS y su desarrollo en reunión presencial | Documento del Plan de Accción | 1 | Documento de Lineamientos y desarrollo | bar: Cronograma 4 to Cronograma 7
|  | Elaborar Instrumentos de Monitoreo y evaluacion del Plan de Accion de la Poltica Andina de ETS en reunión presencial | Instrumento | 1 | Instrumentos desarrollado | bar: Cronograma 4 to Cronograma 7
[6 empty] | Cronograma 7: total R17 | 13000 | 2500
| Actividades/ Estrategias | Actividades | Indicadores |  | Medios Verificación
| Promover la evaluación de tecnologías sanitarias (ETS) en los países de la Subregión Andina. | § Elaboración de una estrategia de Información Educación y Comunicación sobre ETS utilizando como base: | Propuesta de documento |  | Documento | Cronograma 7: total OBJETIVO 6 | 36000 | 67500
|  | oEstructurar un Boletín Andino de ETS. | Número de Boletines |  | Boletín
|  | oReuniones y talleres de sensibilización e información en ETS en los países de la SRA. | Número de Talleres realizados en c/u de los países |  | Lista de participantes
|  | oCampañas de promoción de las ETS. | No. de instrumentos en WEB |  | Informe
|  | oAfiche sobre ETS | Número de campañas realizadas |  | Material impreso y de audio
oCuñas y entrevistas TV
|  | oWeb |  |  | Página Web
| Construir una Base de Información de Tecnologías Sanitarias (BITS) que sirva de referencia para definir prioridades de evaluación | Consolidar la experiencia de países de la región y otras regiones en la construcción de BITS. | Número de modelos recopilados. |  | Documentos
|  | § Diseño de un modelo de BITS para aplicación piloto en un establecimiento de salud andino. | Modelo elaborado |  | Documentos
| Definir, validar y aplicar métodos e instrumentos de evaluación de tecnologías sanitarias considerando elementos de seguridad, eficacia, efectividad, costo-beneficio, implicaciones éticas e impacto social. | § Diseño, elaboración, aprobación y difusión de normativa, directrices, documentos técnicos y flujo-gramas para ETS | Número de documentos aprobados y difundidos. |  | Documentos
|  | § Elaborar un banco sobre regulación, normas y directrices sobre ETS generadas en la región y otros países, así como agencias de ETS | Numero de documentos incluidos en el Banco |  | Reporte del Banco Documento
|  | § Propiciar Evaluaciones multicéntricas multipaís de TS priorizadas en la subregión y difundir sus correspondientes informes. | Numero de ETS realizadas Numero de ETS difundidas |  | Informes de evaluación de tecnologías sanitarias
|  | § Registrar informes de ETS realizadas o en proceso en los países de la SRA. | Numero de registros |  | Registros Documento
| Promover la incorporación de los países de la Subregión Andina a Redes y Sociedades Internacionales de evaluación de tecnologías sanitarias | § Suscribir a la CTSA-ETS a Redes Internacionales y otras instancias de evaluación de tecnologías sanitarias. | Número de vínculos contactos o suscripciones realizadas |  | Suscripciones,
|  | § Fomentar la participación de los países de la SRA en espacios presenciales y virtuales de intercambio sobre ETS. | Número de países en eventos internacionales. |  | Videoconferencias Página Web Encuentros presenciales
| Promover la cooperación horizontal con otras instancias y agencias de ámbito regional y global. | § Gestionar la articulación y cooperación técnica de forma práctica del trabajo realizado con otras instancias de armonización como MERCOSUR y agencias de ETS. | Sesiones elluminate o reuniones realizadas |  | Actas
|  | § Elaboración de propuestas de evaluación de tecnologías sanitarias en líneas de prioridad. | Número de propuestas estructuradas |  | Documento-propuestas Acuerdos
| Estrategias | Actividades | Indicadores |  | Medios Verificación
| Conformar la Unidad de Evaluación de Tecnologías Sanitarias (UETS) en cada país de la Subregión Andina, articuladas en una Red Subregional Andina de Evaluación de Tecnologías Sanitarias | § Gestionar la emisión del acto resolutivo de conformación de la UETS conforme a Resolución REMSAA | No de países con acuerdo resolutivo |  | Resoluciones
|  | § Generar lineamientos para la elaboración de los Planes de Trabajo de las Unidades de Evaluación de Tecnologías Sanitarias. | Documento elaborado |  | Documentos, Acuerdos
|  | § Conformación de la Red Andina de ETS mediante Resolución REMSAA | Resolución |  | Resolución
| Desarrollar un enfoque integral considerando la Evaluación de Tecnologías Sanitarias en los diferentes niveles de los sistemas de salud tanto en la macro, meso y microgestión en relación a decisiones sobre TS. | § Establecimiento de herramientas teórico-metodológicas de evaluación de tecnologías sanitarias por nivel, a ser compartidas entre las Unidades de Evaluación de Tecnologías Sanitarias. | Número de herramientas |  | Documentos
|  | § Apoyar a los países de la SRA en foros y eventos académicos en Evaluación de Tecnologías Sanitarias. | Número de foros/eventos |  | Agenda
|  | § Incentivar la conformación de UETS en establecimientos de salud de tercer nivel de atención. | Numero de UETS conformadas |  | Informes.
| Desarrollar la cooperación, comunicación y trabajo en red entre instituciones en el tema de Evaluación de Tecnologías Sanitarias en diferentes niveles (local, regional, nacional) y entre los diferentes países de la SRA y con otros países para la implement | § Implementar la Red Andina de Evaluación de Tecnologías Sanitarias en los países de la Subregión Andina. | Número de países con Red |  | Red operando
|  | § Elaboración del Plan de trabajo de la Red Subregional Andina de Evaluación de Tecnologías Sanitarias | Número de países que participen |  | Reuniones técnicas
Lista de países
Documento-Plan
|  | § Promover la implementación de redes nacional de ETS | Materiales de difusión |  | Boletín
Cartas
Circulares
| Promover la transferencia tecnológica en evaluación de tecnologías sanitarias | § Contacto con instituciones, agencias, centros, universidades en el ámbito global que desarrollen Evaluación de Tecnologías Sanitarias para transferencia tecnológica según prioridades identificadas en la subregión. | Número de instituciones contactadas |  | Cartas oficiales
| Desarrollar plataformas para el intercambio de información y facilitar el acceso a base de datos para fuentes claves de información para la ETS. | § Gestionar los recursos para contar con bases de datos para fuentes claves de información para ETS. | Número de solicitudes |  | Solicitudes atendidas
|  | § Establecer las pautas de funcionamiento de una plataforma de intercambio de información entre los países de la subregión. | Documento |  | Documento
| Sistematizar la incorporación de criterios explícitos a la priorización de tecnologías para su evaluación | § Elaborar documento técnico que defina criterios de priorización para ETS. | Documento técnico aprobado |  | Documento
| Generar espacios de colaboración de agencias internacionales de evaluación de tecnologías sanitarias para el desarrollo de ETS en los países de la Subregión Andina | § Organizar un foro o reunión regional de intercambio entre agencias de ETS seleccionadas. | Evento realizado |  | Lista de participantes Conclusiones
| Estrategias | Actividades | Indicadores |  | Medios Verificación
| Desarrollar mecanismos de gestión financiera para el desarrollo de ETS. | § Elaboración de propuestas de convenios de cooperación financiera con instituciones financiadoras internacionales, organismos no gubernamentales incluidas Fundaciones Privadas, Fuentes gubernamentales, organizaciones de integración económica reg | Número de convenios |  | Reuniones de trabajo Lista de participantes Documentos Convenios Acuerdos
| Establecer convenios de asistencia técnica y financiera con organismos de cooperación nacional e internacional | § Gestionar cooperación técnica de OPS/OMS y otras entidades cooperantes para el desarrollo de las unidades y de la Red de la SRA | Número de solicitudes gestionadas |  | Cartas Solicitudes Informes Acuerdos
| Desarrollar competencias y capacidades en evaluación de tecnologías sanitarias en coordinación con instancias formadoras de talento humano. | § Desarrollo de un Plan de competencias y capacidades en ETS. | Plan elaborado |  | Documento
|  | § Coordinación con instituciones formadoras del recurso humano para realizar eventos y cursos académicos de evaluación de tecnologías sanitarias en los países. | Numero de eventos o cursos realizados |  | Programa
Lista participantes
|  | § Realización de pasantías a instancias de Evaluación de Tecnologías Sanitarias de otros países con experiencia y trayectoria en el tema. | Número de pasantías |  | Lista de seleccionados
|  | § Identificar aliados estratégicos que contribuyan al desarrollo de programas de postgrado en evaluación de tecnologías sanitarias, en los países de la Subregión Andina | Número de aliados estratégicos identificados |  | Lista
| Desarrollar un sistema de monitoreo y evaluación de la PAETS | § Elaboración y aplicación del instrumento de monitoreo y evaluación de la PAETS | Documento elaborado y aplicado semestral y anualmente |  | Reporte