## Ecuador (Huaquillas) – Perú (Aguas Verdes)

## 20/03/09

09:00 am. Hora de Perú.

Desarrollo:

Lectura del Plan PASAFRO. Avances del PASAFRO y objetivo OE1.

Acuerdos:

1. El día 26 de marzo 2009 los equipos PEEC, intercambiaran los directorios de los responsables del equipo de Desaguadero (EC). Huaquillas (PE) Aguas verdes.

2. Se desarrollará un taller los 16 y 17 de abril 2009, para socialización de las guías, Análisis de situación de salud y priorización.

3. El día 26 de marzo el equipo de Perú enviará la agenda tentativa para la fonoconferencia, el día dicha fonoconferencia será coordinado en los próximos días.

4. El día 26 de marzo el equipo de Perú enviará la agenda tentativa para el taller de los días 16 y 17. Falta definir el lugar de desarrollo del evento.

5. El día 26 de marzo los equipos ASIS PEEC enviarán el número de guías necesarios para el desarrollo del ASIS de fronteras. Así como el listado de los participantes para el evento que sería un aproximado de 40 participantes.

En la siguiente fonoconferencia, se definirá los términos para el desarrollo del taller de socialización de las guías del ASIS y definirán los flujos para solucionar las necesidades para el desarrollo del taller. En esta fonoconferencia también se coordinará sobre la pertinencia de los indicadores y su desagregación.

Participantes:

ECUADOR

Eulalia Narváez Grijalva

Punto Focal de RSI

Monica Cañas

Subprocesos de SDSS y ASIS.

Punto focal para el ASIS de fronteras.

PERU

Dirección General de Epidemiología de Perú

Omar Napanga Saldaña

Maricarmen Reyna Maurial

ORAS-CONHU

Elisa Solano