## Colombia (La Guajira-Cesar) - Venezuela (Zulia)

## 12/03/09

09:30 am hora de Perú.

Desarrollo:

Lectura del Plan PASAFRO y agenda para la fonoconferencia.

Acuerdos:

1. Xiomara se compromete a enviar las observaciones a la Guía ASIS para el día Viernes 13 y en unos días más enviará la agenda para el taller de Valledupar.

2. Luz Stella ha solicitado la asesoría técnica del ORAS para apoyarlos en el taller de Socialización de las guías, análisis y priorización. Para ello Elisa Solano se debe movilizar hasta Cesar, tendrá reuniones con gente del ministerio y por último conducirá tres talleres uno de ellos en El Cesar y los otros en Riohacha. Para estos talleres de capacitación del equipo Colombiano las fechas son (del 23 al 27).

3. Luz Stella Méndez se compromete a hacer un envío de la agenda para El Cesar y Guillermina Agudelo (CO) y Mónica Cañas (EC), estarían preparando la agenda del taller del 1 al 3 de Abril. Esta reunión Binacional EC.CO requiere de presupuesto CAF).

Participantes:

VE: Xiomara Ponce. Lev Nuñez y Gladys Yañez

CO: Luz Stella Mendez.

ORAS: Elisa Solano.