## Hoja1
PLAN DE LA COMISIÓN TÉCNICA SUBREGIONAL DE EVALUACIÓN DE TECNOLOGÍA SANITARIA
Santiago de Chile, 3 y 4 de marzo de 2008
OBJETIVO GENERAL
Fortalecer el desarrollo de la gestión de la evaluación de las tecnologías sanitarias en los países de la subregión andina
Línea estratègica | Actividades | Resultado esperado | 2008 |  |  | 2009 | 2010 | Presupuesto | Observaciones
|  |  | II Trim | III Trim | IV Trim
1.Armonización de la regulación en el tema de Evaluación de Tecnología sanitaria | Elaborar TdR y selección de consultores | [7 empty] | ORAS envía una propuesta de TdR
| Definir y establecer instrumentos y procesos de armonización | Procesos definidos y propuesta de Normas a ser armonizadas | [6 empty] | Consultorìa para I trimestre 2009 (3 meses)
Reunión presencial marzo 2009
2.Fortalecimiento de la Comisión Técnica | Seminario Taller sobre ETES | [7 empty] | *CTS de ETES: dos por país (propuesta de que un participante sea asumido por el país -Bolivia, Colombia) *Fecha.29-30 de mayo *Sede: Lima, Perù *local: DGESA *Movilidad: DIGESA *Seminario Taller de Evaluación de Tecnologìa Sanitaria *Ponentes: OPS W, España y Cuba
| Articular las acciones con otras comisiones subregionales relacionadas | [7 empty] | *Revisar los planes de las Comisiones *Participar en las reuniones de las Comisiones vinculadas: medicamentos, PASAFRO, interculturalidad
| Elaborar un proyecto de cooperación técnico financiero para implementar las unidades de ETES | [7 empty] | Se inicia el proceso el último trimestre 2008 vía correo electrónico y se discute y se prepara la versión final en la reunión presencial
Nexos establecidos on otras instancias nacionales incluyendo la academia e instancias internacionales de tecnología sanitara
Acuerdos de coperación técnico y financiero
3.Diagnóstico de situación de la evaluación de tecnología sanitaria en los países de la subregión andina | Elaborar TdR y selección de consultor
| Elaboración de la consultoría | [7 empty] | Consultoría por 3 meses
4.Establecer un plan Estratégico 2010-2015 | Elaborar propuesta de plan Estratégico 2010-2015 | Propuesta de Plan estratégico | [6 empty] | Se realizará en la misma reunión presencial de armonizacón
5.Conformación de la red de Intercambio de Información | Actualizar la información permanentemente a través de links conectados a la información de cada uno de los países
Colocar en el portal Andino de ETES del ORAS-CONHU información relevante de los países respecto al tema