## INICIO
PROPUESTA DE PLAN OPERATIVO Y PRESUPUESTO 2009
| Presentado por: | Oscar Feo
Secretario Ejecutivo
| Fecha: | 2008-12-04
AREA INTEGRACION
AREA ESCUDO EPIDEMIOLOGICO
AREA ACCESO MEDICAMENTOS
Organismo Andino de Salud Convenio Hipólito Unanue
AREA RECURSOS HUMANOS
AREA DETERMINANTES SALUD
PRESUPUESTO
RESUMEN COOPERACION EN SALUD
INDICADORES CLAVE
AREA SISTEMAS SALUD

## Indicadores
TABLERO DE INDICADORES 2009 - 2012
OBJETIVOS |  |  | INDICADOR | META
|  |  |  | linea basal 2009 | 2012
O1 | CONTRIBUIR A LA INTEGRACION ANDINA Y SUDAMERICANA EN SALUD |  | # de redes binacionales de servicios de salud en fronteras en implementación | 0 | 7
O2 | FORTALECER LA RED ANDINA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA Y RESPUESTA CON ENFASIS EN LOS AMBITOS DE FRONTERA Y ARTICULARLA CON LAS EXISTENTES EN LA REGION SUDAMERICANA |  | # de países con notificación de vigilancia y control entre países andinos y MERCOSUR de los eventos de Importancia en Salud Pública | pd | 12
O3 | PROMOVER Y GARANTIZAR EL ACCESO UNIVERSAL A MEDICAMENTOS |  | porcentaje de población con acceso a medicamentos | pd | pd
|  |  | porcentaje de gasto en salud destinado a medicamentos y % de gasto de bolsillo destinado a medicamentos | pd | pd
O4 | PROMOVER POLITICAS PARA EL DESARROLLO Y GESTION INTEGRAL DE RRHH EN SALUD |  | # de países que han establecido políticas, planes para el desarrollo de los recursos humanos en cuanto a planificación, formación y desempeño | 0 / 6 | 6 / 6
O5 | CONVERTIR LOS DETERMINANTES SOCIALES EN EL EJE DE LAS POLITICAS PUBLICAS Y PROGRAMAS DE SALUD EN LA SUBREGION ANDINA |  | # países con planes y/ o proyectos que incorporan los DDSS en su diseño e implementación | 0 / 6 | 4 / 6
O6 | PROMOVER SISTEMAS QUE GARANTICEN EL ACCESO UNIVERSAL A LA SALUD |  | # de países analizando los impactos de la inversión en salud en el desarrollo social de los mismos | 0 / 6 | 6 / 6
O7 | FORTALECER EL SISTEMA DE GESTION POR RESULTADOS DEL ORAS-CONHU PARA CUMPLIMIENTO DE LOS MANDATOS EMITIDOS POR LAS REMSAAs |  | # de indicadores de resultado alcanzados | 0 / 21 | 21 / 21
OBJETIVO | RESULTADOS |  | INDICADOR | META
|  |  |  | linea basal 2009 | 2012
O1 | R1 | Politica y Agenda de Salud Sudamericana formulada | Número de países que implementan el Plan Sudamericano de Salud | 2 / 10 | 8 / 10 | 1
| R2 | Programa Andino de Salud en las Fronteras en ejecución PASAFRO | % de fronteras binacionales con recursos humanos en salud capacitados en diseño de proyectos locales | pd | pd | 1
|  |  | # de estudios de línea de base de salud levantados en fronteras | 4 | 6 | 1
|  |  | número de localidades con proyectos de control de malaria en implementación (PAMAFRO) | 1000 | 1200 | 1
| R3 | PAMAFRO en implementación | disminución IPA del 50% de malaria en las áreas de frontera (linea de base del 2002) | 20% | 10% | 1
O2 | R4 | Procesos de Vigilancia y Control de los Eventos de Importancia en Salud Publica fortalecidos y armonizados con enfasis en zonas de fronteras | Número de países que notifican eventos de importancia en Salud Publica en concordancia con el RSI | 1 | 12 / 12 | 1
| R5 | Politica Sudamericana para Vigilancia en Salud Publica definida y en aplicación | Propuesta terminada y en aplicación | 0 | 6 / 6 | 1
| R6 | Red de Institutos Nacionales y laboratorios contribuye activamente para la vigilancia de Eventos Importancia en Salud Pública | Eventos en Salud Pública con procedimientos para diagnostico armonizados a nivel andino | 0 | 6 / 6 | 1
O3 | R7 | Política Andina que promueve y garantiza el acceso universal a medicamentos, aprobada, difundida y bajo implementación | documento de la política Andina de medicamentos actualizada, aprobada, difundida y bajo implementación | 1 | 1 actualizada | 1
| R8 | Información de precios de medicamentos, actualizada y difundida oportunamente, garantizando transparencia | # de observatorios de medicamentos funcionando | 2 / 10 | 10/ 10 | 1
O4 | R9 | Plan Andino de Recursos Humanos implementado | número de países notificando en el sistema de monitoreo los indicadores de RRHH | 4 / 6 | 6 / 6 | 1
O5 | R10 | Determinantes sociales de salud incorporados en planes y programas regionales y nacionales con enfoque intersectorial | número de planes y/ o proyectos que incorporan los DDSS en su diseño e implementación | 4 | 10 | 1
| R11 | Plan de Salud Intercultural en ejecución | # de países que disponen de personas capacitadas en Salud Intercultural y cuya tesis sea en beneficio del país o subregión | 4 / 6 | 6 / 6 | 1
|  |  | # de EESS que brindan servicios con adecuación intercultural | pd |  | 1
| R12 | Plan Subregional de VIH/SIDA en implementación | Número de países que notifican un conjunto de indicadores armonizados relacionados a VIH/Sida | 6 / 6 | 6 / 6 | 1
| R13 | Plan de Prevención Embarazo en Adolescente aprobado e implementado | # de países que incrementan la asignación de recursos financieros (costo efectiva) para la prevención del embarazo en adolescentes | 2 / 6 | 6 / 6 | 1
| R14 | Política de Seguridad alimentaria formulada e implementada | número de países que cuentan con una política de seguridad y soberanía alimentaria | 0 | 2 / 6 | 1
O6 | R15 | Disponibilidad de información sobre acceso e inversión de salud y su impacto en desarrollo social | # de países que logran una asignación presupuestaria mayor (costo -efectiva) para la protección social en salud | 1 / 6 | 6 / 6 | 1
| R16 | Comisión Técnica de Evaluación de Tecnología Sanitaria fortalecida y con plan de trabajo implementado | # de acuerdos alcanzados entre los países de la subregión y agencias para cooperación en tecnología sanitaria | 2 | 6 | 1
O7 | R17 | Gestión de RRHH fortalecida y orientada a mejorar el talento humano | % de personas capacitadas aplicando conocimientos en las áreas del ORAS CONHU | 0 | 80% | 1
| R18 | Procesos administrativos financieros oportunos mediante uso de tecnologías apropiadas | # de días de entrega de información financiera cerrada | 30 | 20 | 1 | 21

## INTEGRACION
PROPUESTA PLAN OPERATIVO ANUAL Y PRESUPUESTO 2009
1 | AREA: | INTEGRACION EN SALUD
R1 | Resultado: | Politica y Agenda de Salud Sudamericana formulada
|  | indicador |  | línea base |  | meta 2009 |  |  |  | meta 2.010 |  |  |  | meta 2.011 |  |  |  | meta 2012
|  | Número de países que implementan el Plan Sudamericano de Salud |  | 0 |  | 2 / 10 |  |  |  | 6 /10 |  |  |  | 8 / 10 |  |  |  | 8 / 10
Código | Actividades | Subactividad | Indicador | Meta | Medio de Verificación | Cronograma | [11 empty] | Financiamiento
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ORAS | otros | detalle fuente externa
1.1. | Participación en las Cumbres y reuniones vinculadas al proceso de integración Andina y Sudamericana | Promoción de espacios de encuentros entre los Ministros Andinos y Mercosur 1. (Asamblea Mundial de la Salud (mayo-Ginebra) 2. Consejo Directivo OPS (sep) | número de reuniones en diferentes espacios de encuentros para discusión entre Ministros | 6 | informes |  | x |  | x |  | x |  | x | x | x
1.2 | Participar en la elaboración de la Política Sudamericana de Salud | Reunión de Ministros UNASUR (Chile Trimestre I) consultoría | número de paises que participan en la elaboración del Plan Sudamericano | 10 | Plan |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 10000
|  | Apoyar el diseño de estructura de funcionamiento de UNASUR Salud y plan | número de paises que participan en la elaboración del Plan Sudamericano | 10 | Acta reunión | [12 empty] | 16000
1.3 | Gestión y Monitoreo de calidad de resultados | reuniones o fonoconferencias de seguimiento | número de reportes | 4 | reportes |  |  | x |  |  | x |  |  | x |  |  | x | 18112.5 |  |  | 44112.5 |  | 44112.5
R2 | Resultado: | Programa Andino de Salud en las Fronteras en ejecución PASAFRO
|  | indicador |  | línea base |  | meta 2.009 |  |  |  | meta 2.010 |  |  |  | meta 2.011 |  |  |  | meta 2012
|  | % de fronteras binacionales con recursos humanos en salud capacitados en diseño de proyectos locales |  | pd |  | pd según linea de base |  |  |  | 50% |  |  |  | 70% |  |  |  | 80%
|  | # de estudios de línea de base de salud levantados en fronteras |  | 0 |  | 4 |  |  |  | 6 |  |  |  | 6
|  | número de localidades con proyectos de control de malaria en implementación (PAMAFRO) |  | 500 |  | 1000 |  |  |  | 1200 |  |  |  | 1200
Código | Actividades | Subactividad | Indicador | Meta | Medio de Verificación | Cronograma | [11 empty] | Financiamiento
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ORAS | otros | detalle fuente externa
1.4 | Movilizar recursos para la ejecución del Plan Operativo del PASAFRO | Identificación fuentes de financiamiento | número de fuentes de financiamiento aportando | 2 | convenios | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 2000
|  | Presentación a la ART PNUD | propuesta presentada y aprobada | 1 | documento |  |  | x | x | x | x | [6 empty] | 3000
|  | Presentación de informe de progreso a PIDS/CAN | informe aprobado | 1 | informe | [5 empty] | x
1.5 | Reunión del Comité Técnico PASAFRO | Reuniones presencial, video, fono | número de reuniones de coordinación | 2 | Actas |  |  | x | [5 empty] | x |  |  |  | 15000
1.6 | Ejecutar el plan operativo del PASAFRO | Caracterización de la Demanda de Salud y Oferta de servicios en fronteras | estudio realizado y socializado | 4 / 6 | estudios |  |  | x |  |  | x |  |  | x |  |  | x | 8000 |  | CAF
|  | Capacitación del personal de salud de fronteras para formulación de proyectos | número de participantes | 40 ( en 4 áreas) | informe |  |  |  | x |  |  | x |  |  | x |  |  | 12000 |  | CAF
|  | Diseño de proyectos locales de fronteras de salud | número de proyectos en frontera | 4 / 6 | documento |  |  |  |  | x |  |  | x |  |  | x |  | 12000 |  | CAF | 70112.4
1.7 | Gestión y Monitoreo de calidad de resultados | reuniones o fonoconferencias de seguimiento | número de reportes | 4 | reportes |  |  | x |  |  | x |  |  | x |  |  | x | 18112.4 |  |  | 18112.4 |  | 70112.4
R3 | Resultado: | PAMAFRO en implementación
|  | indicador |  | línea base |  | meta 2.009 |  |  |  | meta 2.010
|  | disminución IPA del 50% de malaria en las áreas de frontera (linea de base del 2002) |  | 20% |  | 12% |  |  |  | 10%
Código | Actividades | Subactividad | Indicador | Meta | Medio de Verificación | Cronograma | [11 empty] | Financiamiento
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ORAS | otros | #REF!
1.8 | Implementar Fase II PAMAFRO | Participación en reuniones del MCR Andino | número de reuniones con MCR | 4 | Actas de reunión |  | x |  |  | x |  |  | x |  |  | x |  |  |  | Fondo Global
|  | Conversatorios Fondo Global y SENCONHU para avances proyecto | número de conversatorios | 2 | ayuda memoria |  |  |  |  | x |  |  |  | x
|  | Revisión y envío de Reportes Desempeño Semestrales | número de reportes desempeño | 2 | reportes | x |  |  | x |  |  | x |  |  | x
|  | Lectura de informe de auditoría anual | informe auditoría | 1 | informe |  |  | x
|  | Seguimiento proyecto | número de reuniones de seguimiento | 4 | acta de compromisos |  |  | x |  |  | x |  |  | x |  |  | x |  |  |  |  | 88224.8

## ESCUDO
PROPUESTA PLAN OPERATIVO ANUAL Y PRESUPUESTO 2009
2 | AREA: | ESCUDO EPIDEMIOLOGICO
R4 | Resultado: | Procesos de Vigilancia y Control de los Eventos de Importancia en Salud Publica fortalecidos y armonizados con enfasis en zonas de fronteras
|  | indicador |  | linea base | 2009 | 2010 |  |  | 2011 |  |  | 2012
|  | Número de países que notifican eventos de importancia en Salud Publica en concordancia con el RSI |  | 1 | 0 | [6 empty] | 12 / 12
Código | Actividades | Subactividad | Indicador | Meta | Medio de Verificación | Cronograma | [11 empty] | Financiamiento |  |  | Observaciones
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ORAS | MERCOSUR | otros
2.1 | Eficiente uso de instrumentos para comunicación y comparabilidad de datos entre paises | Intercambio de informacion entre los paises y comunicación para toma de decisiones realizado permanentemente mediante el uso de software comun | Notificacion mensual | 12 | informacion disponible en software ON Line | [11 empty] | X
|  | Preparacion , difusion y validacion de una guia para el desarrollo de las Salas de Situacion en ambitos de frontera | Guia terminada | 3000 | Guia disponible en los ambitos de frontera | [9 empty] | X
2.2 | Desarrollo de RRHH especializados en epidemiologia y control de Eventos en Salud Publica | Preparación de un Programa Andino de Especializacion en Epidemiologia mediante convenio marco entre gobiernos | Participacion de puntos focales de los paises andinos | 1 | Programa elaborado | [10 empty] | X
|  | Preparación de un proyecto para financiamiento del programa de Epidemiologia para formacion de los primeros equipos en los paises andinos | Proyecto elaborado | 1 | Documento terminado | [10 empty] | X
|  | Implementacion del programa de Epidemiologia en los paises andinos | Proyecto en implementacion en el 50 % de los paises Andinos | 1 | Programa en ejecucion en 3 países | [6 empty] | X
2.3 | Fortalecimiento de la investigacion en los ambitos de frontera para el control y prevencion de eventos en salud publica | Taller para identificacion de prioridades de investigacion andinas en los ambitos de frontera para control y prevención de los Eventos en Salud Pública | Taller ejecutado | 1 | Documento con prioridades identificadas | [8 empty] | X |  |  |  | 15000 |  | OTCA | 2009
|  | Preparacion de guia de procedimientos para la preparacion de investigaciones epidemiologicas aplicadas en los ambitos de frontera | Guia terminada | 1 | Documento terminado | [10 empty] | X |  | 10000 |  | OTCA | 2009
|  | Difusion de las investigaciones realizadas en ambitos de frontera | Investigaciones realizadas anualmente | 3 | Documento publicado | [7 empty] | X
2.4 | Gestión y Monitoreo de calidad de resultados | reuniones o fonoconferencias de seguimiento | número de reportes | 4 | reportes |  |  | x |  |  | x |  |  | x |  |  | x | 26118 |  |  |  | 51118
R5 | Resultado: | Politica Sudamericana para Vigilancia en Salud Publica definida y en aplicación
|  | indicador |  | linea base | 2009 | 2010 |  |  | 2011 |  |  | 2012
|  | Propuesta terminada y en aplicación |  | 1 | 0 | [6 empty] | 6 / 6
Código | Actividades | Subactividad | Indicador | Meta | Medio de Verificación | Cronograma | [11 empty] | Financiamiento |  |  | Observaciones
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ORAS | MERCOSUR | otros
2.5 | Desarrollo de propuesta para fortalecer la Vigilancia en Salud Publica Sudamericana | Taller para desarrollar la propuesta o estrategia de Vigilancia en Salud Pública y Respuesta Andina, MERCOSUR y otras redes existentes | Acuerdos del taller | 1 | Taller ejecutado | [6 empty] | X | [5 empty] | 20000 |  | 12000 | 2009
|  | Consultoría para preparacion de Guía sudamericana para definir criterios de vigilancia en salud publica | Consultoria realizada y producto aprobado | 1 | Documento elaborado, revisado y aprobado por los puntos focales de epidemiologia | [10 empty] | X
|  | Presentacion de Guia a Ministros de Salud UNASUR | Guía de Vigilancia en Salud Pública Sudamericana aprobada | 1 | Guia publicada Resolucion Ministerial
2.6 | Respuesta coordinada de los paises miembros de la red andina ante emergencias sanitarias mediante una deteccion y control eficientes | Elaborar un protocolo andino de respuesta rapida ante emergencias en salud y otras amenazas en salud desarrollado con criterios comunes y coordinado | Protocolo aprobado | 1 | Resolucion Ministerial | [10 empty] | X
|  | Difusion del protocolo en los paises de UNASUR | Protocolo de conocimiento y aplicado en el nivel nacional | 3000 | Documento a disponibilidad de Funcionarios de Salud | [10 empty] | X
|  | Evaluacion de aplicación a niveles nacionales del Plan de respuesta rapida ante emergencias en salud y otras amenazas | Paises aplican encuesta para evaluar resultados | 1500 | Encuesta aplicada | [10 empty] | X
2.7 | Gestión y Monitoreo de calidad de resultados | reuniones o fonoconferencias de seguimiento | número de reportes | 4 | reportes |  |  | x |  |  | x |  |  | x |  |  | x | 4000 |  |  |  | 24000
R6 | Resultado: | Red de Institutos Nacionales y laboratorios contribuye activamente para la vigilancia de Eventos Importancia en Salud Pública
|  | indicador |  | linea base | 2009 | 2010 |  |  | 2011 |  |  | 2012
|  | Eventos en Salud Pública con procedimientos para diagnostico armonizados a nivel andino |  | 1 | 0 | 4 / 6 |  |  | 5 / 6 |  |  | 6 / 6
Código | Actividades | Subactividad | Indicador | Meta | Medio de Verificación | Cronograma | [11 empty] | Financiamiento |  |  | observaciones
|  |  |  | #REF! |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ORAS | MERCOSUR | otros
2.8 | Armonizacion de los instrumentos y procedimientos de la Red de Institutos y sus homologos | Consultoría para preparacion de propuesta de protocolo técnico para el diagnostico de laboratorio de las ESP bajo vigilancia epidemiologica a ser utilizado por los Institutos y sus homólogos de la red | consultoria ejecutada | 1 | documento terminado |  |  |  | X
|  | Revision de la propuesta de protocolo técnico a ser utilizadas en el Escudo Epidemiologico Sudamericano por los puntos focales de los Institutos y sus homólogos | Conferencia virtual realizada | 6 | documento terminado | [9 empty] | X
|  | Taller para revision final de propuesta y aprobacion técnica | Protocolo aprobado | 1 | documento terminado | [10 empty] | X
2.9 | Evaluación de las capacidades de la red de Institutos y sus homologos usando metodo estandarizado para el diagnostico situacional | Aplicación de los instrumentos IANPHI y el de Medición de Capacidades Básicas de Vigilancia y Respuesta RSI (MERCOSUR adaptado) | Protocolo aplicado por instituto Nacional u homologos | 1 | documento terminado | [10 empty] | X |  | 6000 |  | OPS | 2009
|  | Taller para evaluacion de resultados y preparacion de propuesta para implementacion de medidas | Protocolo terminado por cada pais | 6 | Taller para discusion de resultados | [5 empty] | X | [6 empty] | 12000 |  |  | 2009
2.1 | Preparacion del Plan estrategico de la RAIS | Elaboracion de un documento de trabajo | Plan Estrategico elaborado | 1 | documento terminado | [7 empty] | X |  |  |  |  | 18000 | 0 |  | 2009
|  | Discusion y aprobacion | Taller de evaluacion y aprobacion | 1 | Plan aprobado y publicado | [10 empty] | X |  |  |  |  | 2009
|  | Aplicación del Plan | Plan aplicado en la red | 1 | Resolucion Ministerial | [10 empty] | X
2.11 | Gestión y Monitoreo de calidad de resultados | reuniones o fonoconferencias de seguimiento | número de reportes | 4 | reportes |  |  | x |  |  | x |  |  | x |  |  | x | 26118 |  |  |  | 62118 | 137236
(*) ESP: Eventos en Salud Pública
(**) RAVER: Red Andina de Vigilancia y Respuesta

## Medicamentos
PROPUESTA PLAN OPERATIVO ANUAL Y PRESUPUESTO 2009
3 | AREA: | MEDICAMENTOS
R7 | Resultado: | Política Andina que promueve y garantiza el acceso universal a medicamentos, aprobada, difundida y bajo implementación
|  | indicador |  | linea base | 2009
|  | documento de la política Andina de medicamentos actualizada, aprobada, difundida y bajo implementación |  | 1 | 1 actualizada
Código | Actividades | Subactividades | Indicador | Meta | Medio de Verificación | Cronograma | [12 empty] | Financiamiento
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | ORAS | ORAS | ORAS | ORAS | ORAS | OTROS
3.1 | Revisar, actualizar y operacionalizar la política andina de medicamentos | reunión de validación de documento | número de países que participan en la reunión de validación | 6 / 6 | documento consensuado |  |  | x | [11 empty] | 20000 | 20000 | 20000 | 20000
|  | Reunión para elaborar plan de opercionalización de la PAM | número de países que participan en la reunión de validación | 6 / 6 | Plan | [13 empty] | 15000 | bar: 5
3.2 | Apoyar la implementación del Uso racional de medicamentos | Elaborar las Buenas Prácticas de prescripción y dispensación para la Subregión (consultor) | normas de buenas prácticas de prescripción y dispensación disponibles | 1 | normas |  |  | x | [10 empty] | 3000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | bar: 4 to 12
|  | Organizar un programa de fármacovigilancia de la subregión andina | Programa de fármacovigilancia | 1 | Programa |  |  | x | [10 empty] | 2000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 15000 | bar: 4 to 12
|  | Establecer el Código de Etica Andino que discipline la promoción y publicidad de medicamentos (contrato consultor) | Propuesta de Código de Ética relacionado con propuestas de uso racional | 1 | Código de ëtica | [13 empty] | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | bar: 7 to 11
3.3 | Realizar el analisis de las capactidades de los paises de la region andina para la producción publica de medicamentos | levantamiento de información con consultor | reporte socializado y aprobado | 1 | informe |  |  | x | [10 empty] | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 15000 | bar: 4 to 7
3.4 | Armonizar rotulado de medicamentos en la subregión | Diagnóstico de la situación del rotulado de medicamentos (consultor) | 1 documento | 1 | documento | [13 empty] | 5000 | bar: 7 to 11
Propuesta de armonización sobre el rotulado de medicamentos en la subregión andina
[9 empty] | 11: Total R7 |  | 33000
R8 | Resultado: | Información de precios de medicamentos, actualizada y difundida oportunamente, garantizando transparencia
|  | indicador |  | linea base | 2009 | 2010 |  |  | 4: 2011; 7: 2012
|  | # de observatorios de medicamentos funcionando |  | pd | 2 / 10 | 6 / 10 |  |  | 4: 8 / 10; 7: 10/ 10
Código | Actividades | Subactividades | Indicador | Meta | Medio de Verificación | Cronograma | [12 empty] | Financiamiento
|  |  |  | Meta |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | ORAS | ORAS | ORAS
3.6 | Implementar el Observatorio Andino de Medicamentos que incorpore los elementos definidos por la Comisión Técnica de Medicamentos | Desarrollar las herramientas para la armonización y estandarización de criterios y procesos de monitoreo de precios de medicamentos esenciales en la subregión andina | N° de países que asumen la etandarización de criterios de precios de medicamentos | 4/ 6 | informe | bar: 7 to 12
|  | Coordinar con MERCOSUR sobre plataforma del Banco de precios para su implementación en la subregión andina (capacitación) | número de paises que participan en la capacitación y envían información solicitada | 6/ 6 | web | x | x | x | [10 empty] | 10000 | bar: 4 to 6
|  | aplicación de rápid test sobre uso de observatorio a nivel de los decisores, líderes de opinión y activistas en los países | número de encuestas aplicadas | 24 | encuesta llena | bar: 11 to 12
3.7 | Elaborar una plataforma informática para registro y socialización de resultados de control de calidad a nivel subregional | Diagnóstico de los sistemas de información de las Agencias Reguladoras Nacionales (ARN) (consultor) | 1 documento | 1 | [14 empty] | 23000 | bar: 6 to 11
|  | Desarrrollar la plataforma informática con el interfaz de existir un sistema informático local | 1 plataforma | 1 | [13 empty] | x | bar: 12
3.8 | Monitoreo de Observatorio | elaborar un check list de funcionamiento de Observatorio reportes trimestral | número de reportes | 4 | reportes | [17 empty] | 33000 | bar: 9; 12
3.9 | Gestión y Monitoreo de calidad de resultados | reuniones o fonoconferencias de seguimiento | número de reportes | 4 | reportes |  |  | x | bar: 6; 9; 12
[9 empty] | 11: Total R8 |  | 33000
Note on C30: respejo: (como precios de medicamentos, aspectos de propiedad intelectual, análisis de capacidad de producción (de medicamentos) en la región, mapa de actores del sector farmacéutico de cada país, enlaces con otras bases de datos existentes, links con las entidades reguladoras de medicamentos e institutos públicos de salud, mecanismos que incorporen los sistemas de control de calidad, países que están trabajando con criterios de bioequivalencia, buenas prácticas de manufactura y regímenes de propiedad intelectual)
Note on F17: Lourdes: Este código debería ser aprobado por la REMSAA

## RRHH
PROPUESTA PLAN OPERATIVO ANUAL Y PRESUPUESTO 2009
4 | AREA: | RECURSOS HUMANOS
R9 | Resultado: | Plan Andino de Recursos Humanos implementado
|  | indicador |  | linea base | meta 2009 | meta 2010 |  |  | meta 2011 |  |  | meta 2012
|  | número de países notificando en el sistema de monitoreo los indicadores de RRHH |  | 0 | 4 / 6 | 6 / 6 |  |  | 6 / 6 |  |  | 6 / 6
Código | Actividades | Subactividades | Indicador | Meta | Medio de Verificación | Cronograma | [11 empty] | Financiamiento
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ORAS | Otros | detalle fuente externa
4.1 | Operación del Observatorio Andino de Recursos Humanos, como instrumento de desarrollo de inteligencia colectiva en RHS | monitoreo al Observatorio | número de reportes de funcionamiento | 3 | reportes |  |  | x |  |  | x |  |  | x | [5 empty] | OPS
4.2 | Activación del sistema de monitoreo, estableciendo la línea base para el monitoreo de las Metas Regionales para el Desarrollo de RHS levantada en los 6 países | Reuniones de monitoreo y análisis | número de reportes (para REMSAA) | 1 | reportes |  |  | x | [9 empty] | 5000
4.3 | Desarrollo de un Marco Conceptual Andino para la Educación en Salud, que permita vincular la formación con las necesidades de salud de la población | contratación de consultorías para estudio |  | 1 | contrato |  |  |  |  | x | x | x | [5 empty] | 10000
|  | reunión para análisis de resultados | número de reuniones | 1 | informe | [7 empty] | x |  |  |  |  | 15000 |  | OPS
|  | difusión y publicacion | numero de paises que validan documento | 1 | documento | [8 empty] | x |  |  |  | 2000
4.4 | Gestión de la Migración en la Región Andina | consultoría para levantamiento de información sobre migración | numero de reportes | 1 | informe |  |  |  |  | x | x | x | [5 empty] | 3000
|  | reunión para análisis de resultados | número de reuniones | 1 | informe | [7 empty] | x |  |  |  |  | 5000 |  | CAN /OPS
4.5 | Articulación de la Universidad con la salud de la población, a través de la capacitación y actualización de recursos humanos en gerencia, investigación y formación docente | Diseño del programa y ejecución | número de participantes | 6 | informe | [5 empty] | pd | [8 empty] | OPS
4.6 | Gestión y Monitoreo de calidad de resultados | reuniones o fono conferencias de seguimiento | número de reportes | 12 | reportes |  |  | x |  |  | x |  |  | x |  |  | x | 52917 |  |  | 92917

## DETERMINANTES
PROPUESTA PLAN OPERATIVO ANUAL Y PRESUPUESTO 2009
5 | AREA: | DETERMINANTES DE LA SALUD
R10 | Resultado: | Determinantes sociales de salud incorporados en planes y programas regionales y nacionales con enfoque intersectorial
|  | indicador |  | linea base | meta 2009 | meta 2010 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | número de planes y/ o proyectos que incorporan los DDSS en su diseño e implementación |  | 0 | 4 | 6 |  |  | 8 |  |  | 10
Código | Actividades | Subactividades | Indicador | Meta | Medio de Verificación | Cronograma | [11 empty] | Financiamiento
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ORAS | otros | detalle fuente externa
5.1 | Participar en Comisión Sudamericana de Determinantes Sociales de Salud | Realizar un evento sobre los resultados de la Comisión de DS y creación de Comisión | # de países que participan en el reporte de resultados | 1 | reporte |  | x | x | [9 empty] | 14000
|  | Elaboración de lineamientos y plan de trabajo Comisión | documento con lineamientos validado | 1 | plan |  |  |  | x | x
5.2 | Generar espacios de debate sobre la concepción holística y social de la salud | Articular con las Comisiones Técnicas del ORAS-CONHU para la generación de espacios de debate sobre el tema de DSS | # de reuniones o fonos de intercambio | 2 | ayuda memoria |  |  | x | [5 empty] | x |  |  |  | 0
|  | Desarrollar de estrategias que permitan la comprensión del tema de DSS | # de países que participan en la elaboración de estrategias | 6 | documento |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  | 0
5.3 | Promover políticas con enfoque de DSS | Articulación con actores y países | # de reuniones o fonos de intercambio | 2 | ayuda memoria |  |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  | 0
5.4 | Diseñar e implementar programas y proyectos intersectoriales que fortalezcan capacidades para el abordaje de DSS y la equidad en salud en la Subregión | Incorporar DSS en los planes y proyectos del ORAS | # de planes o proyectos | 4 | proyectos | [6 empty] | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 32242
5.5 | Gestión y Monitoreo de calidad de resultados | reuniones o fonoconferencias de seguimiento | número de reportes | 4 | reportes |  |  | x |  |  | x |  |  | x |  |  | x | 18242
R11 | Resultado: | Plan de Salud Intercultural en ejecución
|  | indicador |  | linea base | meta 2009 | meta 2010 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | # de EESS que brindan servicios con adecuación intercultural |  | pd
|  | # de países que disponen de personas capacitadas en Salud Intercultural y cuya tesis sea en beneficio del país o subregión |  | 0 | 4 / 6 | 6 / 6 |  |  | 6 / 6 |  |  | 6 / 6
Código | Actividades | Subactividades | Indicador | Meta | Medio de Verificación | Cronograma | [11 empty] | Financiamiento
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ORAS | Otros | Otros
5.6 | Segumiento a indicadores epidemiológicos y variables de diferenciación étnica en los SI de los países e instituciones de salud y censos con enfoque intercultural | Socializar información entre los países de los indicadores y variables | Número de países que remiten listado de indicadores con enfoque intercultural | 6 / 6 | reportes |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  | x
5.7 | Sensibilizar y capacitar a autoridades de salud, proveedores de servicios y comunitarios en salud internacional | Elaboración de Módulos de capacitación para autoridades de salud, proveedores de servicios y comunitarios unificados y desarrollado | módulos de capacitación validados | 3 | módulos de capacitación | [14 empty] | AECI
5.8 | Implementar Diplomado y Maestría en Salud Intercultural diseñados e implementados con una/s Universidad/es Andina | Diseñar currículas para Diplomado y Maestria | diseño | 1 | diseño | [14 empty] | AECI
|  | Identificar aliados estratégicos que permitan el desarrollo de ambos programas y financiamiento de becas | número de aliados estratégicos identificados | 2 | convenios suscritos
5.9 | Implementar Modelo de Atención en Salud en la Frontera Colombo-Venezolana | Implementación de modelo en EESS diferentes a los del 2008; y seguimiento | reportes seguimiento | 2 | reportes | [5 empty] | x | [5 empty] | x |  |  | AECI
5.10 | Elaborar un proyecto para establecer procedimientos y normas entre los países para fortalecer las estrategias de prevención y control de la tuberculosis con enfoque intercultural en la frontera tripartita conformada por Bolivia, Chile y Perú | Contratación de un consultor para elaboración de propuesta de Convenio Marco | contrato | 1 | contrato | [14 empty] | AECI
|  | Elaborar una Propuesta de Proyecto Marco de cooperación técnica en materia de salud intercultural en el área fronteriza de Bolivia, Chile y Perú | proyecto | 1 | proyecto aprobado | [14 empty] | AECI
5.11 | Desarrollar marcos jurídicos que protejan y promuevan el fortalecimeinto de la medicina tradicional en el sistema de salud | Recopilar, analizar y socializar los marcos jurídicos existentes, e identificar aquellas normas que requieren ser actualizadas | documento de sistematización | 1 | documento | [8 empty] | x
5.12 | Movilización de recursos para implementación del Plan | Preparación de propuestas | propuestas | 1 | proyecto aprobado | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
5.13 | Gestión y Monitoreo de calidad de resultados | Contratar un consultor para elaboración y seguimiento del Plan | plan elaborado | 4 | Plan y reportes de monitoreo | [14 empty] | AECI
|  | reuniones o fono conferencias de seguimiento | número de reportes | 12 | reportes | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 18242 |  | AECI | 18242
R12 | Resultado: | Plan Subregional de VIH/SIDA en implementación
|  | indicador |  | línea base | meta 2.009 | meta 2010 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | Número de países que notifican un conjunto de indicadores armonizados relacionados a VIH/Sida |  | 4 / 6 | 6 / 6 | 6 / 6 |  |  | 6 / 6 |  |  | 6 / 6
Código | Actividades | Subactividades | Indicador | Meta | Medio de Verificación | Cronograma | [11 empty] | Financiamiento
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ORAS | Otros | Otros
5.14 | Intercambiar experiencias exitosas para la prevención de la infección VIH e ITS en HSH, incluyendo jóvenes HSH, Trabajadoras Sexuales, Personas Privadas de la Libertad | Documentacion de la evidencia existente en experiencias exitosas subregionales en prevención en HSH, trabajadoras sexuales y PPL para la CT horizontal. (responsable OPS) | estudio/s realizado/s y difundido/s | 3 | productos editados |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | OPS/ONUSIDA US 18000
5.15 | Elaboración del Análisis de situación de la respuesta subregional al VIH pediátrico, en políticas, prevención y atención integral y presentación de alternativas estratégicas subregionales para la abogacía a alto nivel sobre este tema. | Consultoría para el análisis de la situación de la respuesta subregional en VIH pediátrico y propuesta de lineas estratégicas de intervención (responsable UNICEF-OPS) | estudio/s realizado/s y difundido/s | 1 | productos |  | pd | [12 empty] | OPS/UNICEF us 10.000
5.16 | Analizar el estado de conocimiento subregional sobre co-infección TB-VIH y elaboración de un plan de acción subregional | Realización del Taller subregional para la gestión de la respuesta nacional de coinfección TB-VIH y para la elaboración del Plan de Acción (responsable OPS) | Taller y plan de acción | 1 | plan materiales |  |  | x | [9 empty] | 3000 |  | OPS/ONUSIDA US 10000
5.17 | Proyecto para el Fondo Mundial para 9 ronda | Apoyo al ajuste de los criterios de elegibilidad por parte del MCR y envio de la propuesta nuevamente (responsable ORAS) | Propuesta concluida con criterios de elegibilidad completos | 1 | acuerdo | x | x | x
5.18 | Implementar el Plan de lucha contra el Estigma y Discriminación | Elaboración del POA para el Sector salud (responsable ONUSIDA) | POA | 1 | documento | x | x | x | x
|  | Desarrollo de actividades contempladas en el POA (responsable ONUSIDA) | Informes |  | reporte | [6 empty] | x | x | x | x | x | x
5.19 | Implementar el Plan de monitoreo y evaluación del Plan Subregional de VIH/Sida | Elaboracion de informe sobre la respuesta subregional al VIH a presentar a la REMSAA (responsable OPS) | Informe | 1 | reporte |  |  | x |  |  | x |  |  | x |  |  | x | 5000 |  |  | 11761
|  | Evaluación de los indicadores subregionales de M&E (responsable OPS) | Informes | 2 | [6 empty] | x | [5 empty] | x
5.20 | Implementar el Plan de Sangre segura | Desarrollo de actividades contenidas en el Plan (responsable OPS) | Informe | 2 | reporte | [8 empty] | x |  |  | x
5.21 | Gestión y Monitoreo de calidad de resultados | reuniones o fonoconferencias de seguimiento | número de reportes | 4 | reportes |  |  | x |  |  | x |  |  | x |  |  | x | 3761
R13 | Resultado: | Plan de Prevención Embarazo en Adolescente aprobado e implementado
|  | indicador |  | línea base | meta 2009 | meta 2.010 |  |  |  | meta 2.011 |  |  |  | meta 2.012
|  | # de países que incrementan la asignación de recursos financieros (costo efectiva) para la prevención del embarazo en adolescentes |  | 0 | 2 / 6 | 4 / 6 |  |  |  | 6 / 6 |  |  |  | 6 / 6
Código | Actividades | Subactividades | Indicador | Meta | Medio de Verificación | Cronograma | [11 empty] | Financiamiento
|  |  |  | #REF! |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ORAS | otros | detalle fuente externa
5.22 | Mantener banco de buenas prácticas y materiales | Crear banco de buenas prácticas Publicar y diseminar las experiencias | publicación | 1 | publicación |  |  | x | [11 empty] | UNPFA Bolivia US 15000
5.23 | Realizar un diagnóstico de barreras de acceso | Elaborar el consolidado | número de participantes | 24 | reporte de capacitación | x | x | x
5.24 | Intercambiar entre grupos y redes de la región | Identificación las redes y grupos | número de países que alimentan el inventario | 6 | inventario | x | x | x | [11 empty] | OIJ Organización Interamericana Juventudes US 20.000
|  | Realizar intercambios de experiencias exitosas | número de adolescentes en programa de intercambio | 6 | informes de viaje |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x
5.25 | Sensibilizar autoridades y sociedad civil en el tema de prevención de embarazo en adolescentes | Participación en espacios clave | número de miembros de la Comisión participando | 6 | reportes de viaje |  |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x |  |  | UNPFA Colombia US 15.000
5.26 | Elaborar una estrategia de trabajo con medios de comunicación | Identificar medios y actores claves | base de datos | 6 | base de datos |  |  |  |  | x | x | x | [7 empty] | UNPFA Perú US 15000
|  | Identificar contenidos comunes | reporte consolidado | 1 | reporte |  |  |  |  | x | x | x
5.27 | Gestión y Monitoreo de calidad de resultados | reuniones o fonoconferencias de seguimiento | número de reportes | 12 | reportes | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 18242.5 |  |  | 18242.5
R14 | Resultado: | Política de Seguridad alimentaria formulada e implementada
|  | indicador |  | línea base | meta 2009
|  | número de países que cuentan con una política de seguridad y soberanía alimentaria |  | 0 | 2 / 6
Código | Actividades | Subactividades | Indicador | Meta | Medio de Verificación | Cronograma | [11 empty] | Financiamiento
|  |  |  | #REF! |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ORAS | Otros | Otros
5.28 | Socializar Plan Andino para Erradicar la Malnutrición Infantil y obtención fuentes de financiamiento | Presentación de propuestas de proyectos a agencias financiadoras | propuestas presentadas | 1 | documentos |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 3425
|  | Reunión de la Comisión | numero de participantes | 10 | Acta | [5 empty] | pd | [6 empty] | 15000
5.29 | Facilitar el desarrollo de planes y estrategias nacionales de seguridad alimentaria | Realizar acciones de advocacy | número de eventos | 2 | ayudas memorias |  |  |  | x |  |  |  |  | x
5.30 | Gestión y Monitoreo de calidad de resultados | reuniones o fonoconferencias de seguimiento | número de reportes | 6 | reportes |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x |  | x | 18243 |  |  | 36668
[21 empty] | total | 117155.5

## SISTEMAS
PROPUESTA PLAN OPERATIVO ANUAL Y PRESUPUESTO 2009
6 | AREA: | SISTEMAS DE SALUD UNIVERSALES
R15 | Resultado: | Disponibilidad de información sobre acceso e inversión de salud y su impacto en desarrollo social
|  | indicador |  | línea base | meta 2009 | meta 2.010 |  |  |  | meta 2.011 |  |  |  | meta 2.012
|  | # de países que logran una asignación presupuestaria mayor (costo -efectiva) para la protección social en salud |  | 0 | 1 / 6 | 2 / 6 |  |  |  | 4 / 6 |  |  |  | 6 / 6
Código | Actividades | Subactividades | Indicador | Meta | Medio de Verificación | Cronograma | [11 empty] | Financiamiento
|  |  |  | #REF! |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ORAS | otros | detalle fuente externa
6.1 | Fortalecer los instrumentos de análisis y evaluación económica | reuniones de difusión para presentación de Informe y formulación de plan de acción | numero de países que realizan análisis de información | 6 | reportes de analisis |  |  | x | x | [8 empty] | 5000
6.2 | Capacitar masa critica en salud y economia | Capacitación de funcionarios (FONASA, CEPAL, CAF) | número de participantes | 6 | informe de capacitación | [5 empty] | x | x | x | [6 empty] | CAF u otra
6.3 | Implementar foros nacionales y andinos | Realización del Segundo Foro Sudamericano de Salud y Economía | número de paises que participan | 10 países | informe | [9 empty] | pd | pd |  | 10000 |  | OTROS
|  | Foros nacionales | número de eventos | 3 | ayudas memorias |  |  | x |  |  | x |  |  | x |  |  |  | 4000
6.4 | Armonizar metodologías de las cuentas de salud en sudamerica | Realizar el Segundo Taller Sudamericano para armonizar metodologías de cuentas en salud | numero de particpantes | 30 | infrome de Foro | [9 empty] | pd | pd |  | 0 |  | OPS
6.5 | Publicar ORAS CASE (productos realizados) | socialización documentos | documento validado por los países | 1 | publicación | [6 empty] | x | [5 empty] | 3000
6.6 | seguimiento al plan CASE | Reunión de monitoreo CASE y formulación Pla trabajo 2010 y 2011 | número de países participantes | 6 | Acta reunión | [9 empty] | pd | pd
|  | Operación de la Red virtual de salud y economía | número de reportes de funcionamiento | 2 | reportes | [5 empty] | x | [5 empty] | x | 5000
6.7 | Gestión y Monitoreo de calidad de resultados | reuniones o fonoconferencias de seguimiento | número de reportes | 4 | reportes |  |  | x |  |  | x |  |  | x |  |  | x | 48880.5
75880.5
R16 | Resultado: | Comisión Técnica de Evaluación de Tecnología Sanitaria fortalecida y con plan de trabajo implementado
|  | indicador |  | línea base |  | meta 2.009 |  |  |  | meta 2.012
|  | # de acuerdos alcanzados entre los países de la subregión y agencias para cooperación en tecnología sanitaria |  | 0 |  | 2 |  |  |  | 6
Código | Actividades | Subactividades |  | Meta | Medio de Verificación | Cronograma | [11 empty] | Financiamiento
|  |  |  | #REF! |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ORAS | 0 | 0 |  | Observaciones
6.8 | Armonización de la regulación en el tema de Evaluación de Tecnologías Sanitarias | 1. Directrices para ETES |  | 1 | tdr aprobado | [5 empty] | x | [6 empty] | 3500
[11 empty] | x | [10 empty] | 2. Revision de las Directrices de Mercosur
|  |  | Guía | 1 | Guía aprobada | [7 empty] | x | [8 empty] | Adecuacion y adaptacion de las Directrices
|  |  | Guía | 1 | Guía impresa y difundida | [8 empty] | x | [7 empty] | Preparacion de Resolucion REMSAA o su inclusion en una Resol gral.
6.9 | Diagnóstico de situación de la Evaluación de Tecnologias Sanitarias en los paises de la Subregión Andina | 1. Elaboracion de la estructura de informe de situacion de la Evaluacion de Tecnologias Sanitarias de los pasies | tdr | 1 | tdr aprobado | x | x |  |  |  | x | [6 empty] | 3500
|  | 2. Remision de los Informes de situación hasta 11 de sep. 09 | Guía | 1 | Guía validada y propuesta | [7 empty] | x |  | x
|  | 3. Consolidacion del Informe de situacion | Guía | 1 | Guía aprobada | [7 empty] | x
6.10 | Conformación de la red de intercambio de información | Articulación con Redes de informaciòn de Evaluación de Tecnología Sanitaria | Número de intercambios | 2 | Agenda |  | x |  |  | x |  |  | x | x | [7 empty] | Actualizar con el HTA a travès de Antonio Hernàndez
|  | 1. Coordinación de 2 reuniones virtuales con otras comisiones de ETES (externas) | Número de intercambios | 2 | Agenda | [8 empty] | x |  | x | [5 empty] | MERCOSUR, Carlos III, CENETEC
|  | 2. Diseño de portal y alimentación | Portal creado | 1 | Web | [5 empty] | x |  |  |  |  | x
6.11 | Fortalecimiento de la Comisión | Reunión presencial de la Comisión SR de ETES | Número de países que participen en la reunión | 6 | Acuerdos | [7 empty] | x |  |  |  |  | 8000
|  | 1.Revisión y aprobación de propuesta de Política de ETS | Número de países que participen en la revisión y aprobación de la propuesta de Política de ETS Plan de Acción, consolidación y aprobación | 6 | Plan Política | [7 empty] | x
|  | 2. Operacionalización de la Política. Definiciones | Número de países que participen en la definición de la operacionalización de la Política Andina de ETS | 6 | Documento consensuado | [7 empty] | x
|  |  |  | 6 | Guía validada y propuesta de arminización | [7 empty] | x
|  | Acuerdos de cooperación técnica y financiero con Agencias de Tecnología Sanitaria | Número de convenios | 2 | Convenios firmados | [10 empty] | x | [5 empty] | Hacer la propuesta como subregiòn y enviarla a diferentes agencias de evaluaciòn de ETS y cooperaciòn. Se utilizarà como modelo el TCC de Ecuador y se envìa al ORAS para consolidar (se envìa el 26 y envìan el 29 de setiembre). Napoleòn yLuis definen criterios de selecciòn
|  | 1. Coordinación con 2 Agencias de ETES y acuerdos de cooperación | Número de acuerdos | 2 | Acuerdos firmados | [6 empty] | x |  |  |  | x
|  | 2. Firma de acuerdos de cooperación con 2 agencias de ETES | Número de acuerdos | 2 | Acuerdos de cooperación | [10 empty] | x
|  | 1. Revisión virtual (o presencial) del Proyecto de Unidades de ETES | Proyecto revisado | 1 | Acta de reunión virtual/presencial | [6 empty] | x
|  | 2. Aprobación del Proyecto de Unidades de ETS por la Comisión SR de ETES | Proyecto aprobado | 1 | Acta de reunión de la reunión virtual | [6 empty] | x
|  | 5. Aplicar el Proyecto de Unidades de ETS a 2 agencias financieras | Proyecto aplicado | 1 | Convenios firmados ?? | [6 empty] | x | x | x | x | x
|  | 1. Apoyo a curso de ETS (duración 6 meses) | Número de participantes | 6 | Convenio firmado | [10 empty] | x | [5 empty] | Cecilia manda la carta a Victoria. Lourdes solicita descuento al IECS
|  | 2. Implementación del Proyecto de las Unidades de ETES (con decisión política) | Número de Unidades implemetadas | 6 | Unidades | [11 empty] | x
6.12 | Elaborar e implementar Política Subregional de ETES | Plan de Acción para la operacionalización de la Política Andina de ETS. Propuesta Política Andina de ETS | Número de países que participen en la reunión de análisis, y validación | 6 | Plan Política | [7 empty] | x
|  | 1. Revisión de propuesta de Plan de Acción elaborada por la Comisión SR de ETS (en reunión presencial). 1. Revisión y aprobación de Propuesta de Política Andina de ETS (en reunión presencial) | Número de países que participen en la revisión de la propuesta de Plan de Acción, consolidación y aprobación Número de países que participen en la revisión de la propuesta de Política Andina de ETS | 6 | Plan. Política | [7 empty] | x
|  | 2.. Revisión y aprobación del Plan de Acción para la operacionalización de la Política Andina de ETS (PAETS) con Consultor contratado. Elaboración de lineamientos de Plan de Acción para Política de ETS (en reunión presencial) | Consultor. Número de países que participen en la elaboración de lineamientos de Plan deAcción para Política de ETS | 1 6 | Plan Lineamientos Política ETS | [7 empty] | x
|  | 3. Aprobación de Plan de Accion de la PAETS por la Comisión SR de ETES, y definiciones de operacionalización. Aprobación lineamientos Plan de Acción Polítitica ETS. Definiciones de operacionalización. | Número de países aprueban Plan de Acción. Número de países aprueban lineamientos Plan de Acción Política ETS | 6 | Lineamientos Plande acción | [7 empty] | x

## Resumen POA Coop
Resumen año 2009 COOPERACION EN SALUD
Expresado en US$
DETALLE |  |  |  | PRESUPUESTO ORAS CONHU (1) | FINANCIAMIENTO EXTERNO (2) | PRESUPUESTO ORAS-CONHU
1. INTEGRACION EN SALUD |  |  |  | 84112.5 | 0 | 114224.9
| 1.1 Política y Agenda de Integración Sudamericana |  |  | 44112.5 | 0 | 44112.5
|  | R1 | Politica y Agenda de Salud Sudamericana formulada | 44112.5 | 0 | 44112.5
| 1.2 Programa Andino de Salud en las Fronteras - PASAFRO |  |  | 40000 | 0 | 70112.4
|  | R2 | Programa Andino de Salud en las Fronteras en ejecución PASAFRO | 40000 | 0 | 70112.4
|  | R3 | PAMAFRO
2. ESCUDO EPIDEMIOLOGICO |  |  |  | #REF! | #REF! | 137236
| 2.1 Vigilancia Epidemiológica | RAVE |  | #REF! | #REF! | 137236
|  | R4 | Procesos de Vigilancia y Control de los Eventos de Importancia en Salud Publica fortalecidos y armonizados con enfasis en zonas de fronteras | #REF! | #REF! | 51118
|  | R5 | Politica Sudamericana para Vigilancia en Salud Publica definida y en aplicación |  |  | 24000
| 2.2 | RAIS
|  | R6 | Red de Institutos Nacionales y laboratorios contribuye activamente para la vigilancia de Eventos Importancia en Salud Pública | #REF! | #REF! | 62118
3. ACCESO A MEDICAMENTOS |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
| 3.1 Política y Acceso a medicamentos |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
|  | R7 | Política Andina que promueve y garantiza el acceso universal a medicamentos, aprobada, difundida y bajo implementación | #REF! | #REF! | #REF!
|  | R8 | Información de precios de medicamentos, actualizada y difundida oportunamente, garantizando transparencia | #REF! | #REF! | 0
4. RECURSOS HUMANOS |  |  |  | #REF! | #REF! | 92917
| 4.1Educación y Salud | Recursos Humanos en Salud |  | 92917 | 0 | 92917
|  | R9 | Plan Andino de Recursos Humanos implementado | 92917 | 0 | 92917
5. DETERMINANTES SOCIALES DE SALUD |  |  |  | #REF! | #REF! | 117155.5
| 5.1 Lucha contra el Tabaquismo | DSS |  | #REF! | #REF! | 32242
|  | R10 | Determinantes sociales de salud incorporados en planes y programas regionales y nacionales con enfoque intersectorial | #REF! | #REF! | 32242
| 5.2 Salud Intercultural |  |  | 18242 | 0 | 18242
|  | R11 | Plan de Salud Intercultural en ejecución | 18242 | 0 | 18242
| 5.3 VIH/SIDA |  |  | 8000 | 0 | 11761
|  | R12 | Plan Subregional de VIH/SIDA en implementación | 8000 | 0 | 11761
| 5.4 | Prevención Embarazo en Adolescentes |  | 18242.5 | 0 | 18242.5
|  | R13 | Plan de Prevención Embarazo en Adolescente aprobado e implementado | 18242.5 | 0 | 18242.5
| 5.5. | Erradicación de la Malnutrición Infantil |  | 36668 | 0 | 36668
|  | R14 | Política de Seguridad alimentaria formulada e implementada | 36668 | 0 | 36668
6. SISTEMAS UNIVERSALES DE SALUD | [5 empty] | 75880.5
| 6.1 | Salud y Economia |  |  |  | 75880.5
|  | R15 | Disponibilidad de información sobre acceso e inversión de salud y su impacto en desarrollo social |  |  | 75880.5
|  | R16 | Comisión Técnica de Evaluación de Tecnología Sanitaria fortalecida y con plan de trabajo implementado |  |  | #REF!
TOTAL COOPERACION EN SALUD |  |  |  | #REF! | #REF! | #REF!
|  | (1) | Presupuesto financiado por los Aportes de los países miembros y otros ingresos.
|  | (2) | Es el presupuesto financiado por la gestión de la Secretaría Ejecutiva a nivel de Cooperación Internacional y
que ingresa a la cuenta del ORAS

## Presupuesto
PROPUESTA AÑO 2009 PRESUPUESTO DE EGRESOS
| RUBROS |  |  |  | US$ | %
1 | COOPERACION ANDINA |  |  |  | #REF! | #REF!
|  | Integracíón en Salud |  | 114224.9
|  | * Agenda de Integración Sudamericana | 0
|  | * Programa Andino de Salud en las Fronteras - PASAFRO | 0
|  | Escudo Epidemiologico |  | 137236
|  | * Vigilancia Epidemiológica | 0 |  |  |  |  | * Vigilancia Epidemiológica | 0
|  | * Emergencias y Desastres | 44800 |  |  |  |  | * Emergencias y Desastres | 0
|  | * Salud Ambiental | 10000 |  |  |  |  | * Salud Ambiental | 0
|  | Medicamentos |  | #REF!
|  | * Política y Acceso a Medicamentos y Biológicos | 10000 |  |  |  |  | * Política y Acceso a Medicamentos y Biológicos | 0
|  | * Tecnología en Salud | 28000 |  |  |  |  | * Tecnología en Salud | 0
|  | Recursos Humanos |  | 92917
|  | * Educación y Salud | 28000 |  |  |  |  | * Educación y Salud | 0
|  | * Salud y Economía | 10000 |  |  |  |  | * Salud y Economía | 0
|  | Determinates de Salud |  | 117155.5
|  | Sistemas Universales |  | 75880.5
|  | * Lucha contra el Tabaquismo | 0
|  | * Salud Intercultural | 9000
|  | * VIH/SIDA | 103000
|  | * Salud de los Trabajadores | 64000
|  | * Salud Visual | 0
|  | * Dolor y Derechos Humanos | 15000
|  | * Promoción de la Salud | 12000
|  | Sub-total |  |  | #REF!
|  | * Apoyo técnico | 210400
2 | REUNIONES Y EVENTOS |  |  |  | 115400 | #REF!
|  | Reuniones de Ministros |  | 50000
|  | Visitas de Coordinación |  | 25000
|  | Participación en Eventos |  | 40400
3 | GESTION ADMINISTRATIVA |  |  |  | 171100 | #REF!
|  | Remuneraciones |  | 108550
|  | Salud de los Trabajadores |  | 7550
|  | Materiales y suministros |  | 8000
|  | Servicios |  | 46500
|  | Varios |  | 500
4 | INVERSIONES |  |  |  | 15000 | #REF!
|  | Equipamiento Tecnológico |  | 12000
|  | Mobiliario y Equipos |  | 3000
TOTAL EGRESOS año 2009 |  |  |  |  | #REF! | #REF!
|  | PRESUPUESTO |  | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | TOTAL
|  | INGRESOS |  | 950000 | 950000 | 950000 | 950000 | 3800000
|  | GASTOS | [5 empty] | 0
|  | gestion administrativa (RE) |  | 176100 | 176100 | 176100 | 176100 | 704400
|  | Cooperacion |  | 648000 | 648000 | 648000 | 648000 | 2592000
|  | Reuniones |  | 110400 | 110400 | 110400 | 110400 | 441600
|  | inversiones |  | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 60000
|  | subtotal gastos |  | 949500 | 949500 | 949500 | 949500 | 3798000
|  | INGRESOS - GASTOS |  | 500 | 500 | 500 | 500 | 2000
|  | COOPERACION |  | 648499 | 648499 | 648499 | 648499 | 2593996
|  | actividades |  | 336425 | 336425 | 336425 | 336425 | 1345700
|  | sueldos |  | 312074 | 312074 | 312074 | 312074 | 1248296
|  | gestion administrativa |  | 176100 | 176100 | 176100 | 176100 | 704400
|  | sueldos |  | 116100 | 116100 | 116100 | 116100 | 464400
|  | otros |  | 60000 | 60000 | 60000 | 60000 | 240000
|  | ingreso total |  | 950000 | 950000 | 950000 | 950000 | 3800000
|  | sueldos anuales |  | 428174 | 428174 | 428174 | 428174 | 1712696
|  |  |  | 45.07% | 45.07% | 45.07% | 45.07% | 45.07%
[5 empty] | PRESUPUESTO 2009 |  | TECHO | 336425
|  |  |  | #REF! | integracion | #REF!
|  |  |  | #REF! | escudo | #REF!
|  |  |  | #REF! | medicamentos | #REF!
|  |  |  | 27.62% | rrhh | 92917
|  |  |  | 34.82% | determinates | 117155.5
|  |  |  | 22.55% | sistemas | 75880.5
[5 empty] | totales | #REF! | #REF!