## LINEAS Y OBJETIVOS
ORGANISMO ANDINO DE SALUD CONVENIO HIPOLITO UNANUE
LÍNEAS Y OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 2021 - 2023
I : INTEGRACIÓN REGIONAL
1 | CONTRIBUIR A LA INTEGRACIÓN ANDINA Y AMERICANA EN SALUD PROMOVIENDO EL DERECHO A LA SALUD
II: AGENDA SANITARIA
2 | INCORPORAR LAS INICIATIVAS INTERNACIONALES REFERIDAS A LA SALUD Y CONTRA EL DETERIORO DEL PLANETA, MEDIANTE LA ARTICULACIÓN DE LAS AGENDAS TÉCNICAS DE ORGANISMOS INTERNACIONALES Y EL DESARROLLO DEL PLAN OPERATIVO DEL ORAS CONHU
III : FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE SALUD
3 | APOYAR EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE SALUD DE LOS PAÍSES MEDIANTE EL INTERCAMBIO Y ORIENTACIÓN DE POLÍTICAS NACIONALES
IV : PRIORIDADES ANDINAS EN SALUD
4 | FORMULAR ESTRATEGIAS Y MECANISMOS DE ARTICULACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN QUE FACILITEN EL ACCESO A SERVICIOS DE SALUD, CON ENFOQUE DE DERECHOS, PROMOCIÓN, PREVENCIÓN, DETERMINANTES SOCIALES E INTERCULTURALIDAD
ORAS CONHU

## PPTO OBJETIVOS
ORGANISMO ANDINO DE SALUD CONVENIO HIPOLITO UNANUE
PRESUPUESTO POR OBJETIVOS 2021
(En Dólares Americanos)
N° | OBJETIVOS | PRESUPUESTO | %
1 | CONTRIBUIR A LA INTEGRACIÓN ANDINA Y AMERICANA EN SALUD PROMOVIENDO EL DERECHO A LA SALUD | #REF! | #REF!
2 | INCORPORAR LAS INICIATIVAS INTERNACIONALES REFERIDAS A LA SALUD Y CONTRA EL DETERIORO DEL PLANETA, MEDIANTE LA ARTICULACIÓN DE LAS AGENDAS TÉCNICAS DE ORGANISMOS INTERNACIONALES Y EL DESARROLLO DEL PLAN OPERATIVO DEL ORAS CONHU | #REF! | #REF!
3 | APOYAR EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE SALUD DE LOS PAÍSES MEDIANTE EL INTERCAMBIO Y ORIENTACIÓN DE POLÍTICAS NACIONALES | 0 | #REF!
4 | FORMULAR ESTRATEGIAS Y MECANISMOS DE ARTICULACIÓN Y COMPLEMENTACIÓN QUE FACILITEN EL ACCESO A SERVICIOS DE SALUD, CON ENFOQUE DE DERECHOS, PROMOCIÓN, PREVENCIÓN, DETERMINANTES SOCIALES E INTERCULTURALIDAD | #REF! | #REF!
| SUB TOTAL | #REF! | #REF!
5 | GASTOS ADMINISTRATIVOS | #REF!
| SUB TOTAL | #REF! | #REF!
| TOTAL US$ | #REF! | #REF!

## PPTO INGRESOS
ORGANISMO ANDINO DE SALUD CONVENIO HIPOLITO UNANUE
PRESUPUESTO DE INGRESOS 2022
(En Dólares Americanos)
N° | INGRESOS | PRESUPUESTO | %
1 | APORTE DE LOS PAISES | 1099596 | 100
1.1 | BOLIVIA | 183266
1.2 | CHILE | 183266
1.3 | COLOMBIA | 183266
1.4 | ECUADOR | 183266
1.5 | PERU | 183266
1.6 | VENEZUELA | 183266
2 | OTROS INGRESOS |  | 0
2.1 | SUNAT
2.2 | OTROS
| TOTAL US$ | 1099596 | 100 | 0

## CASE
PLAN OPERATIVO ANUAL Y PRESUPUESTO 2022
3 | OBJETIVO | APOYAR EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE SALUD DE LOS PAÍSES MEDIANTE EL INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS Y ORIENTACIÓN DE POLÍTICAS NACIONALES
R3F | Resultado | FORTALECIMIENTO A LOS MINISTERIOS DE SALUD ANDINOS EN SALUD Y ECONOMÍA
Código | Actividades | Subactividades | Indicador | Meta 2022 | Medio de Verificación | MESES | [11 empty] | FINANCIAMIENTO
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ORAS | OTROS INGRESOS | SIN FINANCIAR
3F.1 | Generación y difusión de evidencia científica sobre la importancia de la inversión en salud para el desarrollo económico y disminución de desigualdades en los países miembros. | Revisión final, edición y publicación del estudio: Resultados sociales, económicos y políticas de mitigación en pandemia en los países Andinos. | Estudio de Economía de Salud aprobado y difundido | 1 | Publicación de estudio en el Observatorio y sitio web de ORAS-CONHU. | bar: MESES 3 to MESES 5
3F.2 | Consultoría: Estudios priorizados de acuerdo con la encuesta realizada por presidencia protempore CASE. | Consultoría: Estimación de umbrales de pago para enfermedades de alto costo. | Estudio Estimación de umbrales de pago para enfermedades de alto costo. | 1 | Publicación Estudio Estimación de umbrales de pago para enfermedades de alto costo. | bar: MESES 5 to MESES 7
3F.3 |  | Consultoría: Costo de los servicios de salud y asignación de recursos para primer nivel. (El tema a puede cambiar) | Costo de los servicios de salud y asignación de recursos para primer nivel. | 1 | Publicación Costo de los servicios de salud y asignación de recursos para primer nivel. | bar: MESES 9 to MESES 11
3F.4 | Fortalecimiento y difusión de los instrumentos de análisis y evaluación económica en salud (EES). | Registro de los estudios (difusión en el Observatorio CASE) realizados por los países sobre evaluación económica en salud (Costo-minimización, Costo-efectividad, Costo-utilidad y Costo-beneficio), bien como estudios nacionales o estudios multipaís, incluyendo los realizados con organismos subregionales, multilaterales y otros. | Número de informes de países difundidos en Observatorio CASE. | 6 | Informes de estudios publicados en el Observatorio y sitio web del ORAS CONHU. | bar: MESES 3; MESES 8; MESES 12
3F.5 | Fortalecimiento de los equipos técnicos de los Ministerios de Salud relacionados con la economía de la salud | Revisión final, edición y publicación de las memorias: IX Foro Andino de Salud y Economía “Por la garantía del derecho a la salud, mejoremos el financiamiento de los sistemas de salud”. X Foro Andino de Salud y Economía Experiencias emblemáticas de financiamiento para enfrentar la pandemia COVID-19 en los países andinos. | Número de publicaciones de memorias CASE elaboradas con participación activa de los miembros del Comité. | 2 | Publicación de las memorias de los foros CASE. | bar: MESES 2 to MESES 4
3F.6 |  | Realización del XI Foro Andino de Salud y Economía. Con Ministerios de Economía y Finanzas de los países andinos. | Foro de Salud y Economía realizado | 1 | Informe de foro, acta de acuerdos | bar: MESES 8
3F.7 |  | Reunión Presencial CASE (en ocasión del Foro de Salud y Economía). Taller Cuentas en Salud. | Número de participantes en reunión CASE y acuerdos realizados. | 1 | Acta de Reunión | bar: MESES 8
3F.8 |  | Encuentro de intercambio de estudios: Comité Andino de Salud y Economía y la Mesa Andina Intersectorial Contra las Desigualdades en Salud. | Número de participantes en Encuentro CASE y Mesa Andina. | 1 | Resumen de Encuentro de intercambio | bar: MESES 8
3F.9 |  | Publicación digital de la Memoria del Foro de Salud y Economía 2022. | Publicación Digital | 1 | Publicación digital y en el Observatorio | bar: MESES 9 to MESES 11
3F.10 |  | Formación: Sistema de cuentas en salud. Metodología SHA2011. Formación en coordinación con OPS/OMS. | Número de participantes en capacitación Sistema de cuentas en salud | 1 | Informe de actividad de capacitación. | bar: MESES 4 to MESES 6
3F.11 |  | Formación: Ciencia de datos en salud. | Número de participantes ciencia de datos en salud. | 1 | Informe de actividad de capacitación. | bar: MESES 8 to MESES 10
3F.12 |  | Diálogos con el comité sobre las políticas nacionales sobre economía y salud. | Diálogos desarrollados | 3 | Acuerdos del diálogo publicados | bar: MESES 3; MESES 6; MESES 8
3F.13 | Actualización en el Observatorio de la CASE de Noticias de Economía y Salud y referidos a la descripción de los Sistemas de Salud de cada uno de los países andinos. | Consultoría: Fortalecimiento del Observatorio del CASE. | Observatorio CASE en funcionamiento con aportes de miembros del Comité. | 1 | Observatorio CASE en funcionamiento | bar: MESES 4 to MESES 7
3F.14 |  | Actualización de blogs informativos, y Noticias de interés de Economía y Salud, Boletines mensuales, en el Observatorio CASE por cada país miembro. Registro de estudios. | Noticias publicadas en el Observatorio | 12 | Publicación de noticias en el Observatorio | bar: MESES 1 to MESES 12
3F.15 | Seguimiento y Monitoreo | Reuniones virtuales de la CASE para la planificación y seguimiento de las actividades programadas. | Ayuda memoria de reuniones virtuales. | 7 | Ayudas memorias de reuniones. | bar: MESES 1; MESES 3; MESES 5; MESES 7; MESES 9; MESES 11
3F.16 | Asesoramiento Técnico | Asesoramiento técnico. | Informes | 12 | Informes | [15 empty] | 0 | bar: MESES 1 to MESES 12
[6 empty] | MESES 8: Total R3F | 0
0